แบบฟอร์ม 1

คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

ในปีการผลิต 2566/67 กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว เพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศรวม 29.296 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพื้นที่ 63.36 ล้านไร่ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว 31.632 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพื้นที่ 68.622 ล้านไร่ มีปริมาณความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตเกินความต้องการใช้อยู่ประมาณ 2.34 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 5.262 ล้านไร่ สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) จึงได้กำหนดแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยการลดปริมาณข้าวออกสู่ตลาดในรอบการผลิตฤดูนาปรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สินค้าข้าวแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรตามหลักคิด “ตลาดนำการผลิต” บริหารจัดการผลผลิต ให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อมิให้เกิดปัญหากระทบต่อราคาข้าว  ตลอดจนสถานการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและปัญหาปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการจัดระบบการผลิตพืชในพื้นที่นาข้าว มีเป้าหมายในการลดรอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง และลดความเสี่ยงผลผลิตสินค้าเกษตรเสียหายจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ด้วยการจัดกิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมทดแทน โดยบริหารจัดการการตลาดและการผลิตให้สมดุล จะช่วยลดปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดและลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรลงได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในฤดูนาปรัง เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน               ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด  ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการพื้นที่ด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง

3.2 เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง

3.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับตลาดได้

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกร ในจังหวัดเพชรบุรี

คุณสมบัติ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

1. เป็นเกษตรกรที่ทำนาปรังสามารถใช้รายงานการประชุมของชุมชนรับรองได้ หรือมีประวัติการทำนาปรัง

2. มีแหล่งน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังได้

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 แปลงเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

5.1.1 วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ำน้อย จำนวน 50 ไร่

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ให้เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2566 – เมษายน 2567

2) ให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มโดยให้มีพื้นที่ (ไร่) ในการจัดทำแปลงเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเกษตรกร

3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากจุดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูนาปรัง

4) ส่งเสริมให้เกษตรกรวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต รายได้ ของข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และพืชใช้น้ำน้อย

5) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามพื้นที่เพาะปลูกจริง

หมายเหตุ : 1. ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำแบบบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2567 (รายละเอียดตามภาคผนวก 2) ส่งกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ทาง E-mail : Agriman34@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที

5.2 เวทีเรียนรู้และศึกษาดูงานการเชื่อมโยงตลาดพืชใช้น้ำน้อย

เกษตรกร 50 ราย จำนวน 2 ครั้ง ประเด็น

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จัดเวทีเรียนรู้และศึกษาดูงาน เชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้น้ำน้อยระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการตลาด ได้แก่ ชนิดพืช ปริมาณ คุณภาพ

2) เรียนรู้ การทำแผนการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด ผลสำเร็จของการเพาะปลูกพืชพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูทำนาปรังเพื่อประกอบกับผลการเชื่อมโยงตลาด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที

5.3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์

5.3.1 จังหวัดดำเนินการจัดงานรณรงค์ ในรูปแบบ

- จัดทำแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยดำเนินการจัดเตรียมให้มีแปลงสาธิตในสถานที่จัดงาน

- เสวนาสถานการณ์ที่สอดคล้องกับโครงการ

- นิทรรศการ นำเสนอผลสำเร็จภาพรวมโครงการของจังหวัด

- เวทีนำเสนอผลสำเร็จของเกษตรกรและแปลงเรียนรู้ต้นแบบ

5.3.2 บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผู้สนใจ และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที

5.5 สื่อประชาสัมพันธ์ และคำแนะนำ

จัดทำสื่อที่สามารถใช้แสดงในงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง

5.6 ติดตามให้คำแนะนำ

5.6.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานแปลงเรียนรู้ (เขต/จังหวัด/อำเภอ)

1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานแปลงเรียนรู้ (แปลงต้นแบบและแปลงเรียนรู้)สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ติดตามประเมินผลแปลงเรียนรู้ โดยจะประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามภาคผนวกที่ 3) แบบประเมินแปลงเรียนรู้ แบ่งกลุ่มในการจำแนก  ดังนี้

- จำแนกเกษตรกร/แปลงเรียนรู้ต้นแบบและเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำไปสู่พัฒนาการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

- จำแนกเกษตรกร/แปลงเรียนรู้ต้นแบบและเรียนรู้ ที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการปรับเปลี่ยนต่อไป

- จำแนกเกษตรกร/พื้นที่แปลงเรียนรู้ต้นแบบและเรียนรู้ ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย โดยให้เหตุของการไม่ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อกำหนดเป็นแหล่งเรียนรู้ในปีถัดไป

3) รายงานผลการประเมินเกษตรกรและแปลงเรียนรู้ เป็นรูปเล่ม กรมส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 4) แบบรายงานผลการประเมินแปลงเรียนรู้

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงาน    ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที

6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยใช้งบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 1. แปลงเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร 1.1 วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้ต้นแบบ) การปลูกพืชใช้น้ำน้อย 1.2 วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ำน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เวทีเรียนรู้และศึกษาดูงานการเชื่อมโยงตลาด พืชใช้น้ำน้อย เวทีเรียนรู้และศึกษาดูงานการเชื่อมโยงตลาด จำนวน 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการเชื่อมโยงตลาด พืชใช้น้ำน้อย สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการเชื่อมโยงตลาด พืชใช้น้ำน้อย ระดับเขตฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
| 4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สื่อประชาสัมพันธ์ และคำแนะนำ 5.2 คำแนะนำความรู้พืชใช้น้ำน้อยสร้างการรับรู้ (ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามให้คำแนะนำ 6.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานแปลงเรียนรู้ (เขต/จังหวัด/อำเภอ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1. แปลงเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ไร่

2. เกษตรกร 50 ราย มีความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เกษตรกร ทำแปลงเรียนรู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย จำนวน 50 ไร่

เชิงคุณภาพ

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนการผลิตและการตลาดได้

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการ มีการประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดและนำไปใช้วางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนบริการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังได้ สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรได้

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 ตัวชี้วัด

10.1.1  เกษตรกร 50 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ 50 ไร่

10.1.3  เกษตรกรร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

10.2 วิธีการประเมินผลโครงการฯ

10.2.1 ผ่านระบบ e-Project

10.2.2 ผ่านการวิเคราะห์ผลแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

10.3 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

10.3.1 เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

นายสักรินทร์  เทียนทอง 	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 0-3248-8053, 08-9892-6326

--------------------------------------------------------

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 เป้าหมายแปลงเรียนรู้ต้นแบบ/แปลงเรียนรู้

ภาคผนวก 2 แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

ภาคผนวก 3 แบบรายงานการสัมมนาฯ

ภาคผนวก 4 แบบประเมินแปลงเรียนรู้(แปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้)

ภาคผนวก 5 แบบรายงานผลการประเมินแปลงเรียนรู้

ภาคผนวก 6 คู่มือโครงการฯ (file word)