คู่มือโครงการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

-----------------------------------------------------------

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15 พลังทางสังคม

- แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

2. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. (ตำแหน่งในขณะนั้น) 
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน 
เพื่อให้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าชายเลนชนิดต่างๆ 
ที่คลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์พลังงาน โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก่อสร้างศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจัดค่ายฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิต และห้องสมุดพลังงาน และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร 
ในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ที่มีพระราชดำริ

3.2 เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู้การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ ณ โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

5.1.1 จัดทำหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ กำหนดเนื้อหา/กิจกรรมตามหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเนื้อหา/กิจกรรมอื่นๆ โดยผ่านการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในมิติของพื้นที่ คน และสินค้า (โดยจัดเก็บข้อมูล ตามแบบจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงาน ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1)

5.1.2 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม 
และสนใจในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย

5.1.3 ถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเนื้อหา กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
ตามข้อ 5.1.1  ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ (โดยจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกร ตามแบบจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงาน ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่ 3 การนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและดำเนินชีวิต ในส่วนที่เป็นหัวข้อก่อนเข้าร่วมโครงการ)

5.2 สรุปผลการดำเนินงาน

5.2.1 จัดเก็บข้อมูลของเกษตรกร ตามแบบจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงาน 
ในส่วนที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่ 3 การนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต (ในส่วนที่เป็นหัวข้อหลังเข้าร่วมโครงการ) พร้อมทั้งสรุปผลแบบจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ

5.2.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมโดยละเอียด โดยต้องสอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ระบุแนวทางแก้ไขปัญหา 
และแนวทางในการพัฒนางานในอนาคต

5.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 
และแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงานของเกษตรกร ปี 2567 (แบบ กสก.) ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดทันทีหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  | ปี 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

8.1.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

8.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิต

8.3 ตัวชี้วัด

8.3.1 เชิงปริมาณ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย ได้รับความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.2 เชิงคุณภาพ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของตนเอง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 ประเมินผลโดยใช้วิธีวัดความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรต่าง ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

10.2 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยเก็บข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร       ก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

นายสักรินทร์  เทียนทอง 	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 0-3248-8053, 08-9892-6326

-----------------------------------------------------------