โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาล
เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิล ในปี 2563/2564 มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 11.46 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 67.04 ล้านตัน ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณลดลงจากปี 2562/2563 ประมาณ 10.48 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและราคาอ้อยที่ลดลงทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น มันสำปะหลัง 
แต่ความต้องการผลผลิตอ้อยยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาล จึงมีการขยายฐานกำลังการผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่ยังสู้กับประเทศคู่แข่งขันไม่ได้และผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่งสาเหตุ ได้แก่ ขาดการเตรียมดินที่ดี การปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทำให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่สำคัญ 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน     การผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

3. วัตถุประสงค์

3.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย

3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร

3.3 เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเข้าสู่โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร

5.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 ราย เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่   โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S1 ,S2 ) และมีโรงงานน้ำตาลรองรับ หรือเกษตรกรที่สนใจเพื่อเข้ารับการอบรม

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีประเด็นถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น การเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่สำคัญ การใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
และการจัดการระบบน้ำในไร่อ้อย เป็นต้น

5.1.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย

1) จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยจังหวัดละ 4 ไร่

2) การจัดทำแปลงเรียนรู้

- ให้ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ที่ละลายน้ำสะอาดอัตราส่วน 1:100 หรือผสมหว่านพร้อมปุ๋ย

- กรณีพื้นที่ที่ดินมีชั้นดานแนะนำให้ไถระเบิดดินดาน

3) แบ่งแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยเป็น 4 ชุดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ละ 1 ไร่ ดังนี้

ชุดที่ 1 ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร (ปฏิบัติอย่างไรบ้าง)

ชุดที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด (250 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) ใส่ 2 ครั้ง คือ พร้อมปลูกและอ้อยอายุ 2-3 เดือน หรืออายุ 3-4 เดือน ตามลักษณะดินในพื้นที่ (ครั้งที่ 2 ไม่ต้องใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์)

ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้น (20 หรือ 35 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) และกากตะกอนหม้อกรองหรือฟิวเตอร์เค้ก อัตรา 5,000-8,000 กก.ต่อไร่

ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมี (60หรือ40 กก./ไร่)

ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้น (20 หรือ 35 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่) หรือปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่)

ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมี (60 หรือ 40 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่)

หมายเหตุ : 1. ชุดการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

4) การใส่ปุ๋ยเคมีให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 ดินร่วนปนทราย ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน

ครั้งที่ 1 รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือทันทีหลังแต่งตอ อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่

4.2 ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน

ครั้งที่ 1 หลังปลูกหรือหลังจากการแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 3-4 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่

4.3 หากไม่สามารถจัดหาปุ๋ยสูตรตามที่กำหนดได้ให้ใช้สูตรปุ๋ยที่ใกล้เคียงและรายงานในผลการดำเนินงานต่อไป

5.1.3 รายงานผลการดำเนินงาน

| ชุดที่ | ชุดการทดลอง | ครั้งแรก ชนิดดิน/ปุ๋ยที่ใช้/อัตราที่ใช้ | ครั้งที่สอง ชนิดดิน/ปุ๋ยที่ใช้/อัตราที่ใช้ | ความสูงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 4 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | เส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 4 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | ความสูงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 6 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | เส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 6 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์และกากตะกอนหม้อกรองหรือฟิวเตอร์เค้ก |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ |  |  |  |  |  |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร - อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร - การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

2. มีแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร จำนวน 1 แปลง

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง

2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 14 ตันต่อไร่ เป็น 15 ตันต่อไร่

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

เชิงคุณภาพ การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 14 ตันต่อไร่ เป็น 15 ตันต่อไร่

10. การประเมินผลโครงการ

1. ระบบ E-Project เมื่อดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

2. ติดตามผลการดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดเป้าหมาย

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นายณัฐกิติ ภู่รื่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------