โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

กิจกรรม ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคสังคม

2. หลักการและเหตุผล

ภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 37.63 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคบริการและการค้า 18.08 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 10.52 ล้านคน และภาคการผลิต 9.03 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2563) และทำให้ GDP ในช่วง               เดือนเมษายน 2563 มีมูลค่า 1,351,042 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.62 %  ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 8,025,712 ล้านคน สมาชิกในครัวเรือนประมาณ 30 ล้านคน อายุเฉลี่ยของเกษตรกร 58 ปี(กรมส่งเสริมการเกษตร,2654 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)  โดยในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป การเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพแรงงานและผลิตภาพ จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นสูง (high labor intensive) แรงงานไม่สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ง่ายนัก และยังคงมีระดับผลิตภาพต่ำ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทยอีกด้วย ซึ่งสถานการณ์สูงวัยในครัวเรือนเกษตรอาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อการพัฒนาของภาคเกษตรไทย เพราะครัวเรือนเกษตรกว่าหนึ่งในสามมีแรงงานสูงวัย และเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วย ซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตได้ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
เคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์

3.1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย

3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

3.3 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการจังหวัดเพชรบุรี

เกษตรกรสูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ในรูปแบบการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 254 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยให้มีประสิทธิภาพ

5.2 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

5.2.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผน
การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จำนวน 1 กลุ่ม (14 ราย)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย
และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานที่จัดเวทีถ่ายทอดความรู้

- สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่

- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ

- สถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

- การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน

- การจัดเวทีถ่ายทอดความรู้

- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

- การส่งเสริมเคหกิจเกษตรและการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์

- ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น การบรรยาย การศึกษาจากสถานที่จริง การฝึกปฏิบัติบัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) เส้นแบ่งเวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น

ขั้นเตรียมการ

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง 
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
การจัดการสุขภาวะที่ดีในครัวเรือน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริมสำหรับเกษตรกรสูงวัย      เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้น (Output)

แผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยของบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

- สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 5.2.1 ตามแบบรายงาน สว. 1 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนมกราคม 2566 หรือทาง E-mail : farmdev62@hotmail.com

5.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

5.3.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน จัดตั้งกลุ่มและจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 14 ราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม จัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย และพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

สถานที่จัดเวทีถ่ายทอดความรู้

- สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่

- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ

- ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

- สถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

- กระบวนการรวมกลุ่ม/การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต

- การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

- การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการ : เช่น บัตรคำ แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) 
เส้นแบ่งเวลา (Time Line) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นต้น

ขั้นเตรียมการ

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงาน ดังนี้

- จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับกระบวนการรวมกลุ่ม/
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การจัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต 
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ พร้อมพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามความเหมาะสม

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพร้อมจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยตามความต้องการของกลุ่มฯ และพัฒนาทักษะการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เช่น กลุ่มเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
เพื่อเป็นสถานที่เป้าหมายสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 5.4.1

- จัดทำแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างรายได้เสริมฯ ในข้อ 3)

ผลที่เกิดขึ้น (Output)

- มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- มีแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

- มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย

- มีแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

- มีสถานที่เป้าหมายสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 5.4.1

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน
ในข้อ 5.3.1 ตามแบบรายงาน สว. 2 พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ส่งให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนมีนาคม 2566

5.3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวัย ดำเนินการจำนวน 1 กลุ่ม

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามแผนที่ได้จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ฯ ในข้อ 5.3.1

ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงาน ดังนี้

- จัดจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

- จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่ม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

- จัดทำบัญชีรายการสิ่งของที่จัดซื้อของกลุ่ม

- ทำการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ให้แก่บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนหลังการดำเนินงาน

- เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานกิจกรรมในข้อ 5.3.2 ให้บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

- วางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน
ให้มีความต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้น (Output)

บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพ มีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ

กำกับ ติดตาม และรายงานผล

- สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน
ในข้อ 5.3.2 ตามแบบรายงาน สว. 3 พร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 ชุด 
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนมิถุนายน 2566

- สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

3.1) เชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1)

3.2) เชิงคุณภาพตามแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย)

5.4 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

5.4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
กับสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน จำนวน 14 ราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
กับสถาบันเกษตรกร

สถานที่จัดกิจกรรมฯ

- กลุ่มเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

- วิสาหกิจชุมชน

องค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น

- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

- ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้

- การจัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

- ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

- การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย

เครื่องมือที่ใช้จัดกิจกรรมฯ เช่น

- การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากประสบการณ์

- การถอดองค์ความรู้/การจัดการองค์ความรู้

ขั้นเตรียมการ

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2) ติดต่อประสานงานวิทยากร และแจ้ง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร ให้แก่บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร

ผลที่เกิดขึ้น (Output)

บุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
และเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลที่ได้รับจากกิจกรรมในข้อ 5.4.1 เป็นรูปแบบไฟล์สำหรับนำเสนอ เช่น Powerpoint หรือวิดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมในข้อ 5.4.2

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2565 – 31 กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| - การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน จัดตั้งกลุ่มและจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย

2) เกษตรกรสูงวัย จำนวน 1 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง

3) เกษตรกรสูงวัยและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอด เชื่อมโยงเครือข่ายเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

ครัวเรือนเกษตรสูงวัยมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญการไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ 
เพื่อใช้การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกรสูงวัย 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครัวเรือนเกษตรสูงวัยนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการถ่ายทอด  
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญการไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อใช้
การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เกษตรกรสูงวัยจำนวน 14 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ วิธีการประเมินผลโดยใช้การบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ e – project (ก.1/1) ภายในเดือนกันยายน 2566

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 วิธีการประเมินผลโดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
(แบบรายงาน สว.1 - สว.3) และแบบ กสก. (โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย) 
ภายในเดือนกันยายน 2566

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. ชื่อ นางพรรณวดี ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ 032 419 401

2. ชื่อ นางสาวปาณิดล นิยมค้า

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 032 419 401, 083 994 8765

E-mail: phetchaburi02@doae.go.th

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

ได้ที่ URL : https://is.gd/sdbgBJ หรือ QR code