โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 23,000 - 25,000 ล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมากกว่า 40,000 ครัวเรือน กระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคตะวันตก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปัญหา อยู่อีกหลายประการ โดยปัญหาที่ถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสับปะรดอย่างมาก ก็คือ ปัญหาสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดเกินกว่ามาตรฐานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดกำหนด ทำให้โรงงาน    มีการกดราคาผลผลิตหรือปฏิเสธในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากหากนำผลผลิตที่มีสารไนเตรทตกค้างเกินมาตรฐานไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง สารไนเตรทในเนื้อสับปะรดจะละลายออกมาทำปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบอยู่ภายในกระป๋อง ส่งผลให้ผู้ซื้อในต่างประเทศส่งสินค้าคืนกลับประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยเป็นอย่างมาก และอีกปัญหาหนึ่งคือการกระจุกตัวของผลผลิต  ในช่วงเวลาเดียวกันในทุกพื้นที่ ทำให้อาจมีบางช่วงที่โรงงานไม่สามารถรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาส่งเข้าโรงงานได้ทั้งหมดแบบวันต่อวัน จึงเกิดปัญหามีผลผลิตตกค้างอยู่หน้าโรงงานจนเน่าเสียหาย อีกทั้งกรณีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงาน ทำให้ต้องรับภาระต้นทุนค่าขนส่งสูง ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรด ปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวข้างต้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ลดปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผน การผลิตสับปะรด โดยหากเป็นการผลิตเพื่อส่งป้อนโรงงาน ให้เน้นหนักลดสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด และกรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่สับปะรดห่างไกลจากโรงงาน ให้ปรับสัดส่วนไปผลผลิตสับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด 
ส่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้างชื่อเสียงและนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไปและที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลผลิตคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด เน้นการลดสารไนเตรทตกค้างในผลผลิต การป้องกันกำจัด
โรคเหี่ยวในสับปะรด และทดสอบการใช้จุลินทรีย์ PGPR ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในไร่สับปะรด

2. เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเข้าสู่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 50 ราย

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ เพื่อเป็นวิทยากรสับปะรดจากพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร กระบี่ พัทลุง ภูเก็ต เชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี และ 5 เขต รวม 60 ราย

วิธีดำเนินการ:

(1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกสับปะรด คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสับปะรด เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรสับปะรด

(2) ส่วนกลางประสานวิทยากรที่มีความรู้เรื่องสับปะรดทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

(3) ส่วนกลางดำเนินการจัดอบรม

5.2 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย เรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

5.2.1 อบรมเกษตรกร

วิธีดำเนินการ :

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย

(2) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ (เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้าง) โดยพิจารณาหาจุดดูงานในพื้นที่ใกล้กับสถานที่จัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้เห็นการปฏิบัติในสภาพแปลงจริง

(3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการผลิตสับปะรดคุณภาพ

(4) แนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง

5.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยเน้นทดสอบการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR จังหวัดละ 1 แปลง แปลงละ 5 ไร่

(สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการในแปลงเดิมของปี 2564)

- คัดเลือกแปลงใหม่ (ปีที่ 1) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด และจังหวัดภูเก็ต จังหวัดละ 1 แปลง แปลงละ 5 ไร่

- ดำเนินการในแปลงเดิมของปี 2565 (ปีที่ 2) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 แปลงๆ ละ 5 ไร่

- ดำเนินการในแปลงเดิมของปี 2564 (ปีที่ 3) จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี เชียงราย พิษณุโลก ชัยภูมิ และจังหวัดลำปาง จังหวัดละ 1 แปลงๆ ละ 5 ไร่

(1) กรณีแปลงใหม่

(1.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรด

(1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

(1.3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอื่น ๆ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ

(1.4) จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ (สามารถแยกพื้นที่ดำเนินการได้หากจังหวัด/อำเภอพิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยทดสอบการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต 
โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR ปรับปรุงบำรุงดินในไร่สับปะรด ขอให้ดำเนินการแบ่งการทดสอบและรายงานผล เป็น  4 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ปฏิบัติดูแลรักษาตามปกติของเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรเคยใส่ปกติ)

แบบที่ 2 ใส่ PGPR (1kg กรัม/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้น หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ)

แบบที่ 3 ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก

แบบที่ 4 ใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้น และใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก

| การทดสอบ | การใส่ปุ๋ยในแปลงต้นแบบ |  |  | ปริมาณผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปุ๋ยรองพื้น หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) | ปุ๋ยเสริมทางใบ | ปุ๋ยบำรุงต้น | (กก./ไร่) |
| 1. แบบปฏิบัติปกติของเกษตรกร |  |  |  |  |
| 2. ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้นหรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) | √ + 1 kg. PGPR | √ | √ |  |
| 3. ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก | √ | √ | √ + 1 kg. PGPR |  |
| 4. ใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้นหรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) และใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก | √ + 500 g. PGPR | √ | √ + 500 g. PGPR |  |

(1.5) ประเด็นเพิ่มเติมในการจัดทำแปลงต้นแบบ ดังนี้

- การป้องกันปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วยการชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคก่อนนำไปปลูก รวมทั้งวิธีการทางเขตกรรมและอื่น ๆ

- การบังคับการออกดอกเพื่อกำหนดช่วงเวลาเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลปกติที่มักจะกระจุกตัวและราคาตกต่ำ

- หากจังหวัดที่ต้องการจะใส่เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอื่นเพิ่มเติมจากประเด็นที่ 4.1 - 4.3 ก็สามารถดำเนินการได้

- ใช้แปลงต้นแบบเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลให้เกษตรกรอื่น ๆ ต่อไป

(2) กรณีแปลงเดิม ให้ดำเนินการทดสอบเช่นเดิมเพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดเป็นปีที่ 2 และ ปีที่ 3

(3) การรายงานผลการดำเนินงาน

เก็บบันทึกข้อมูลผลการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดคุณภาพตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านล่างนี้ พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| ชุดที่ | ชุดการทดลอง | น้ำหนักต้นเฉลี่ยเมื่อต้นสับปะรดอายุ 4 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น/ไร่) | น้ำหนักต้นเฉลี่ยเมื่อต้นสับปะรดอายุ 8 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น/ไร่) | การออกดอก/ติดผลหลังการบังคับดอก (สุ่มนับจำนวนผลอ่อน 10 ต้น/ไร่) | น้ำหนักผลสับปะรดระยะผลแก่พร้อมเก็บเกี่ยว (สุ่มวัด 10 ผล/ไร่) | คุณภาพเนื้อใน เช่น โครงสร้างเนื้อ ความหวาน และรสชาติ (สุ่มวัด 10 ผล/ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| 2 | ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้น หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) |  |  |  |  |  |
| 3 | ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก |  |  |  |  |  |
| 4 | ใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพื้น และใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สามารถเก็บข้อมูลในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม จากทั้ง 4 ประเด็นในตาราง ได้ตาม

ความเหมาะสม เช่น

5.3 ประชุมบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด  จำนวน 3 ครั้ง

5.3.1  จัดประชุมระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง

วิธีดำเนินงาน : โดยจังหวัดจัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่อำเภอและผู้แทนเกษตรกรชาวไร่สับปะรด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์สับปะรด และจัดทำตัวเลขประมาณการผลผลิต เพื่อนำไปพิจารณาในเวทีการประชุมในภาพรวมของภาค ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร - อบรมเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ - จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพโดยใช้จุลินทรีย์ PGPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด - ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดไม่น้อยกว่า 50 ราย

2. มีแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1. เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพของตน

2. มีแปลงเรียนรู้สามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ

1. จำนวนเกษตรกร 50 ราย ได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ

2. มีแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจ จากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

- เชิงคุณภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

2. แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่สนใจ

3. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ผลผลิตสับปะรดต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
มีคุณภาพสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้และกำไรจากการประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดของตน

10. การประเมินผลโครงการ

1. ระบบ E-Project เมื่อดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

2. ติดตามผลการดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดเป้าหมาย

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นายณัฐกิติ ภู่รื่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------