คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร

- แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดี และเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่     ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน               ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้     ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเกษตรหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร และในส่วนของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในระดับต่างๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 เพื่อให้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 80 ราย

4.2 สถานที่ดำเนินการ

8 อำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด)  77 จังหวัด x 15 คน x 1 ครั้ง x 1 วัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 
ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

5.2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.)

สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน (กม.) อำเภอละ 10 ราย รวมจำนวน 80 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเพิ่มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของเกษตรหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงาน
และกิจกรรมของเกษตรหมู่บ้าน เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

5.2.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ที่ผ่าน
การประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 80 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์ การสำรวจแปลงพยากรณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน และสร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนระดับหมู่บ้าน ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในพื้นที่

5.2.3 เวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามบัญชีจัดสรร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่

5.2.4 คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563        พร้อมจัดทำประกาศแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

5.2.5 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัด 
และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสาสมัครเกษตร จัดการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างการับรู้งานอาสาสมัครเกษตร สร้างขวัญกำลังใจ และเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร

หมายเหตุ :  1. สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรมครบถ้วน

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรมครบถ้วน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 2.3. เวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 2.4. คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

1) เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 80 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 80 ราย ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื่อมโยง
งานอาสาสมัครเกษตร

3) เครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 30 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง

3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 80 ราย ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่         และให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ในการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติงาน ประสานความช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

10. การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และพัฒนาทักษะ
ตามบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (rbm.doae.go.th) โดยประเมินผลโครงการหลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วหรือภายใน 30 กันยายน 2566

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

- นางพรรณวดี  ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2.  นางสาวพจนารถ  หินอ่อน

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3241-9401  โทรสาร 0-3248-8056

Email : phetchaburi02@doae.go.th

-----------------------------------------------------------