โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนที่มีการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้   ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    มีหน้าที่ส่งเสริมกิจการของชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการของชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ การประกอบกิจการชุมชนในปัจจุบันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และระบบเศรษฐกิจโลก การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนา (development) ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสในการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย ดำเนินกิจกรรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมการทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สัมพันธ์กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ในเป้าหมายวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน 7,255 ตำบล

การส่งเสริมกิจการของชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพที่สอดคล้องกับ          BCG Model (การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม) จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการแปรรูปสินค้าเกษตรและบริการจากทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่น อาทิ ด้านพืช และเกลือทะเล เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และดำเนินการกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ซึ่งเป็นการยกระดับชุมชนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นระบบ และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ

3.3 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 แห่ง/พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช

และเกลือทะเลไทย

วิธีการดำเนินการ

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมดำเนินการสำรวจการประกอบกิจการของวิสาหกิจที่มีการผลิต/แปรรูปสินค้าจากทรัพยากรด้านพืช และการผลิตเกลิตเกลือทะเลมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการพัฒนากิจการเพื่อเข้าสูการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยดำเนินการลงพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลสินค้าและทรัพยากรด้านพืชของวิสาหกิจชุมชนตามแบบการสำรวจข้อมูล จัดลำดับวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้าร่วมและจัดทำแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูล

- รายงานผลการสำรวจข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อจัดทำคลังข้อมูลของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชในภาพรวมของทั้งประเทศ

5.2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล

1) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว

(1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว

สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับสำนักงานจังหวัด ร่วมจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกลือทะเลและปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดเวทีวิเคราะห์คัดเลือก
แหล่งท่องเที่ยว แปลงเกษตรกร ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและขั้นตอนการทำนาเกลือ และดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลได้รวมกลุ่มและนำไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งผลิตเกลือทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และชุมชนชุมชน โดยมีเนื้อหาในการจัดการภูมิปัญญาและเอกลักษณ์จากเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาความรู้ทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ต้นทาง คือ 
การวางแผนและการบริหาร กลางทาง คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว และปลายทาง คือ การตลาดการท่องเที่ยว และการพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 2 ครั้ง เกษตรกร จำนวน 11 ราย

(2) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเล และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนด้านเกลือทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่า

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตรพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว และ/หรือสนับสนุนการออกแบบจัดทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนด้านเกลือทะเลที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว

2) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือ

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล สมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านเกลือทะเล และกลุ่มผู้ผลิตเกลือทะเล อาทิ การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกลือทะเล เช่น แป้งเกลือจืด 
ซึ่งเป็นเครื่องประทินผิวแบบโบราณ การทำดอกเกลือสปา ชาใบขลู่ การเลี้ยงสาหร่าย การทำน้ำเค็มเลี้ยงกุ้ง การแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล ฯลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกลือทะเล จำนวน 1 ครั้ง เกษตรกร จำนวน 30 ราย ดังนี้

- อำเภอบ้านแหลม		จำนวน  30  ราย

5.3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตเกลือทะเล

1) ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเล ให้เกษตรกรในด้านการผลิตเกลือทะเลตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล และมาตรฐานการผลิตเกลือทะเลธรรมชาติ ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิต การตลาดและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และวางแผน พัฒนาการผลิต การตลาดเกลือทะเล ทั้งระบบอย่างยั่งยืนเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 2 เภอ เกษตรกร จำนวน 40 ราย ดังนี้

- อำเภอบ้านแหลม		จำนวน  25  ราย

- อำเภอเมืองเพชรบุรี	จำนวน  15  ราย

2) เตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับการทำนาเกลือทะเล

สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสมัครขอรับการรับรองตามมาตรฐาน จำนวน 7 จังหวัด รวม 140 แปลง โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดทำแผนติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- อำเภอบ้านแหลม		จำนวน  25  ราย

- อำเภอเมืองเพชรบุรี	จำนวน  15  ราย

3) สนับสนุนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาเกลือทะเล

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกแปลงต้นแบบภูมิปัญญาด้านนาเกลือทะเล มีเป้าหมาย 1 แปลง ในจังหวัดแหล่งผลิตเกลือทะเล โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตรในการปรับปรุง พัฒนาฐานการเรียนรู้ องค์ความรู้ หรือปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ

4) จัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ประเพณีแรกนาเกลือ และประเพณีทำขวัญนาเกลือ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ รวมทั้งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ และเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรที่โดดเด่น ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนเพื่อเสริมรายได้จากการทำการเกษตร

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 7.1 สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและ เกลือทะเลไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเล และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ด้านเกลือทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตเกลือทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) สนับสนุนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาเกลือทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) งานแรกนาเกลือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) งานพิธีทำขวัญนาเกลือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

8.1.1 มีวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา จำนวน 1 แห่ง

8.1.2 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและสินค่าที่มาจากวิสาหกิจเกษตรจากฐานชีวภาพ

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

8.2.1 มีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนามูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ 
และสามารถต่อยอดในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการสนับสนุน/ส่งเสริมสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ

8.2.2 วิสาหกิจจากเกษตรฐานชีวภาพสามารถขยายผลในระดับชุมชนได้ จำนวน 1 แห่ง

และเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่การดำเนินงานต่อไป

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ จำนวนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน/

ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ สินค้าของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	9.1 มีฐานข้อมูลวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด
	9.2 ผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานเกษตรชีวภาพ ที่มีเอกลักษณ์ และสามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำแบบรายงานแผนการพัฒนากิจการ และแบบรายงานผล
การพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ และให้จัดส่งแบบรายงาน
ตามกำหนด

10.2 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด และจัดทำรายงานผลการติดตามงานที่ลงพื้นที่เป็นระยะ ตั้งแต่ไตรมาส 1 - 4 ของปีงบประมาณ

10.3 ประมวลผลตามแบบรายงานในข้อ 10.1 และผลการลงพื้นที่ในข้อ 10.2 เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2566

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

- นางพรรณวดี  ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2.  นายจาตุรงค์  ชาญจารุ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3241-9401  โทรสาร 0-3248-8056

Email : phetchaburi02@doae.go.th

-----------------------------------------------------------