โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ 
มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ หรือประชาชนมีกำลังซื้อลดลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าทั้งในและนอกภาคการเกษตร รวมไปถึงภาคบริการ จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกว่า 81,000 แห่ง 
ในจำนวนนี้เป็นกิจการที่มีความเข้มแข็งหรือมีผลการประเมินศักยภาพระดับดีกว่า 21,000 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 25 แต่หากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลให้ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็นกิจการที่มีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) และร้อยละ 40 เมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ชาติในปี 2580

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่
ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีภารกิจ
ให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรอีกบทบาทหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สินค้าและบริการสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพัฒนาไปเป็นกิจการที่เข้มแข็งหรือกิจการในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

3.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

3.4 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 80 ราย

4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย

ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการของส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.1.1	การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

1)	ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพระดับปานกลางไประดับดี จำนวน 8 แห่ง โดยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ

1.1) การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดเวทีครั้งที่ 1 เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ การดำเนินกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งกรมสำนักงานเกษตรจังหวัด

1.2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี
กรมส่งเสริมการเกษตรโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน	
				1.3) การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดเวทีครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการและผลการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด

5.1.2	ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด

1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เจ้าหน้าที่ 110 ราย, จังหวัด เขต ส่วนกลาง รวม 2 ครั้ง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้เครื่องมือในการดำเนินการสร้างเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 1 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 77 เครือข่าย เพื่อเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

3) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามแผนการส่งเสริม เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย

4) สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สำนักงานเกษตรจังหวัด

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.2.1	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ประกวด 77 จังหวัด 6 เขต 1 ประเทศ)

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

1)	ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด

2)	ดำเนินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จำนวน 6 เขต

3)	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง และมอบโล่/เงินรางวัลให้วิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศในระดับประเทศ (อันดับ 1 - 3) พร้อมทั้งประกาศนียบัตรให้วิสาหกิจชุมชนใน
อันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย

5.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน จึงจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่นและคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้

5.3.1	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง)

สำนักงานเกษตรจังหวัด ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ และรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1)	ประสานงานกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพื่อนำประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

2)	จัดเตรียมวาระการประชุมและนัดหมายประธานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและกำหนดวันประชุม

3)	ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม

4)	จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย

5)	จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย

5.1) นโยบายรัฐบาล เช่น

- การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

- การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

- ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ทำการเกษตรในรูป “แปลงใหญ่”

- ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบาย มาตรการของรัฐบาล เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

5.2) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เช่น

- ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจำแนกตามประเภทกิจการ

- ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

- แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

- การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี

- ผลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา

- เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี)

6) ดำเนินการจัดประชุมตามวันเวลาที่กำหนด

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

จังหวัด

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ  	1 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 		19 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		20 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการได้รับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

5.3.2	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ  	1 คน x 625 บาท x 2 ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 		13 คน x 500 บาท x 2 ครั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		15 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

5.4.1	พัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 8 ราย)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ รับจดทะเบียน การต่อทะเบียนและยกเลิกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เนื่องจากมีการหมุนเวียนอัตรากำลังในส่วนของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการเกษียณอายุราชการ

5.4.2	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 8 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงาน
ในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 7.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 1) ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางไประดับดี 1.1) จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 1.2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี 1.3) จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1) จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 พัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

8.1.1 วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 8 แห่ง และ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการและยกระดับให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น

8.1.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงกิจกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งเครือข่าย

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

8.2.1 วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง ได้รับการยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

8.2.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
ที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง (80 ราย)

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 วิสาหกิจชุมชนจำนวน 8 แห่ง สามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการ ขับเคลื่อนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น

9.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย
ให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 จัดทำแบบรายงานแผนการพัฒนากิจการ และแบบรายงานผลการพัฒนาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตามกำหนด

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

- นางพรรณวดี  ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2.  นายจาตุรงค์  ชาญจารุ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3241-9401  โทรสาร 0-3248-8056

Email : phetchaburi02@doae.go.th

-----------------------------------------------------------