โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

1. ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 3 ด้านการเกษตร

- แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านการสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต กำหนดให้มีการจัดแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพิ่มเติมและพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 14 ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน้ำและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ

กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีความต้องการใช้น้ำสูงถึงร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้ำทั้งหมด  ภาคเกษตรจึงควรต้องมาตระหนักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการให้น้ำแก่พืชโดยทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการให้น้ำแบบไหลบ่า มีการสูญเสียน้ำค่อนข้างสูง หรือแม้แต่ในบางพื้นที่ที่มีการให้น้ำแก่พืชด้วยระบบน้ำก็ตาม แต่ยังมีปัญหาในการใช้ไม่ถูกต้อง มีการสูญเสียและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้เกษตรกรมีความตระหนักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีความรู้ในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนโครงการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง สามารถแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้ จึงควรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาแก่เกษตรกร

3.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการให้น้ำตามความต้องการน้ำของพืช การดูแลรักษาความชื้นของดิน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

5.1.1 หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้

วิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่จะดำเนินการติดตั้งระบบการให้น้ำพืชอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดละ 1 ราย

2) กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ 1 ราย และเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การติดตั้งระบบน้ำฯ 1 ราย (อำเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย) รวมจังหวัดละ 2 ราย จำนวนเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ 50 ราย เกษตรกรต้นแบบ 50 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 118 ราย

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

5.1.2 หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร (ตัวชี้วัดโครงการ)

วิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการหลัก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หลักการให้น้ำเบื้องต้นแก่พืช การดูแลรักษาพืชช่วงน้ำน้อย และ/หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น กำหนดอบรมภายในไตรมาสที่ 2 เกษตรกรเป้าหมายจังหวัดละ 50 ราย

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการเก็บข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1 ในภาคผนวก และส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เขต) ที่สังกัด และเขตส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายจังหวัด และสรุปเป็นภาพรวมของเขต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

กรอบแนวทางหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดังนี้

1. ความจำเป็นของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฝนตกไม่สม่ำเสมอ มีน้ำต้นทุนทั้งระบบชลประทานและในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการภาคเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแหล่งน้ำสำรองในไร่นา รวมทั้งวิธีการให้น้ำแก่พืชของเกษตรกรทั่วไปยังขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือการให้น้ำแก่พืชโดยทั่วไปยังมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ประหยัดน้ำและมีการสูญเสียน้ำ จึงจำเป็นต้องให้ภาคการเกษตรตระหนักเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยให้ทราบข้อมูลสถานการณ์และความจำเป็นที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

1) สถานการณ์การเกิดฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน เกิดความแห้งแล้ง

2) น้ำต้นทุนไม่เพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร แหล่งน้ำมีน้อย ไม่กระจายอย่างทั่วถึง และปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทั้งแหล่งน้ำชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่อย่างเพียงพอ

3) เกษตรกรส่วนใหญ่ มีวิธีการใช้น้ำที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองและสูญเสียน้ำได้ง่าย รวมถึงการดูแลรักษาความชื้นให้กับพืชยังทำได้ไม่ดีพอ เช่น การให้น้ำแก่พืชไม่เหมาะสมกับความต้องการของพืช (ปริมาณ /ช่วงเวลาที่พืชต้องการ) วิธีการให้น้ำแก่พืชที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำอย่างมาก ในขณะที่พืชนำไปใช้ได้เพียงเล็กน้อย เช่น การให้น้ำแบบไหลบ่า และการท่วมขัง รวมถึงวิธีการผลิตยังขาดการเอาใจใส่ในการรักษาความชื้นให้กับแปลงปลูกพืช เช่น ไม่คลุมดิน โครงสร้างดิน ไม่เหมาะสมกับการอุ้มน้ำ และต้นพืชคายน้ำสูงหรือดินสูญเสียความชื้นง่ายเนื่องจากได้รับแสงแดดจัด เป็นต้น

2. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นการให้น้ำแก่พืชด้วยความประหยัดและเพียงพอกับความต้องการของพืช ให้พืชสามารถนำไปใช้สร้างการเจริญเติบโตให้ผลผลิต ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการให้พืชนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการรักษาความชื้นในดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำดี โคนต้นบริเวณรากพืชมีความชุ่มชื้นเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบสิ้นเปลือง ตลอดจนการลดการคายน้ำของพืช ดังนี้

- การให้น้ำแก่พืชอย่างประหยัดแต่เพียงพอกับความต้องการของพืช ไม่ให้น้ำแบบท่วมขัง หรือไม่ควรให้น้ำเกินความต้องการของพืช

- การรักษาความชื้น และลดการคายน้ำของพืชด้วยวิธีเขตกรรม

- การใช้วัสดุคลุมแปลงและโคนต้นพืช

- การปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างดินดีขึ้นให้สามารถอุ้มน้ำและความชื้นได้ดี

- การระวังป้องกันการสูญเสียความชื้น ด้วยการจัดการพืชและสภาพแวดล้อม เช่น การปลูกไม้บังลม และการลดความเข้มของแสงแดดด้วยการพรางแสงเพื่อลดการคายน้ำของพืช

- การตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการคายน้ำของพืช

3. หลักการให้น้ำพืช

“น้ำ” เป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืช ภายใต้สภาพการปลูกพืชที่มีน้ำเพียงพอ ธาตุอาหารเพียงพอ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมแล้ว พืชสามารถสังเคราะห์แสง สร้างอาหารเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เก็บสะสมอาหารให้เป็นผลผลิตที่มนุษย์ต้องการได้อย่างเต็มที่ การปลูกพืชจึงต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการ หลักการให้น้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีคุณภาพและให้ได้ผลตอบแทนสูง จะต้องคำนึงถึงว่าควรให้น้ำแก่พืชเมื่อไร และให้ปริมาณน้ำเท่าไร มีปัจจัย 3 ประการที่ต้องคำนึงถึง คือ ดิน น้ำ และพืช ดังนี้

 ดิน คำนึงถึงความสามารถในการอุ้มน้ำของดินในเขตรากพืช

 น้ำ คำนึงถึงปริมาณของน้ำที่ต้องจัดหามาให้แก่พืช

 พืช คำนึงถึงปริมาณน้ำที่พืชต้องการในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดอายุพืช

ในการอุ้มน้ำของดินในเขตรากพืชและปริมาณน้ำที่พืชต้องการในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดอายุของพืชเป็นข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่จะต้องนำมาใช้กำหนดความถี่และปริมาณน้ำที่ให้แก่พืชแต่ละครั้ง

4. ความต้องการน้ำของพืช

4.1 ปริมาณความต้องการน้ำของพืชผัก (ตลอดฤดูกาลปลูก)

| ลำดับ | ชนิดพืช | อายุพืชจากวันปลูกถึงเก็บเกี่ยว | ความต้องการน้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระเทียม | 75 - 150 วัน | 535 |
| 2 | กะหล่ำปลี | 100 - 110 วัน | 450 – 600 |
| 3 | คะน้า | 45 - 55 วัน | 350 |
| 4 | แตงกวา | 30 - 40 วัน | 350 |
| 5 | ถั่วฝักยาว | 50 - 75 วัน | 400 |
| 6 | ผักชี | 45 - 50 วัน | 350 |
| 7 | พริกต่าง ๆ | 70 - 90 วัน | 500 – 850 |
| 8 | มะเขือต่าง ๆ | 60 - 90 วัน | 400 – 600 |
| 9 | มะเขือเทศ | 60 - 75 วัน | 500 – 650 |
| 10 | หอมแบ่ง | 40 - 50 วัน | 650 |
| 11 | บวบต่าง ๆ | 40 - 60 วัน | 300 – 500 |
| 12 | ผักกาดขาว | 45 - 80 วัน | 450 |
| 13 | ผักกาดเขียว | 55 - 75 วัน | 350 |
| 14 | ผักกาดหอม | 55 - 70 วัน | 350 |
| 15 | ผักบุ้งจีน | 30 - 35 วัน | 200 |
| 16 | ฟักเขียว | 90 - 120 วัน | 350 |
| 17 | ฟักทอง | 120 - 180 วัน | 333 |
| 18 | แตงร้าน | 80 - 120 วัน | 400 |
| 19 | แตงโม | 75 - 120 วัน | 470 |

4.2 ปริมาณความต้องการน้ำของพืชไร่

| ลำดับ | พืชไร่ | อายุการเจริญเติบโต | ความต้องการน้ำตลอดฤดูปลูก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 120 วัน | 450 - 600 มิลลิเมตร หรือ 720 - 960 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ |
| 2 | มันสำปะหลัง | 240 - 360 วัน | 800 มิลลิเมตร หรือ 1,280 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ |
| 3 | อ้อยโรงงาน | 420 วัน | 1,500 มิลลิเมตร หรือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ |

4.3 ปริมาณความความต้องการน้ำของไม้ผล และไม้ยืนต้น

4.3.1 ตามระยะปลูก

| ไม้ผล ไม้ยืนต้น | ระยะปลูก (เมตร) | พื้นที่ทรงพุ่มเฉลี่ย (ตารางเมตร) | ความต้องการน้ำเฉลี่ย (ลิตรต่อต้นต่อวัน) |
| --- | --- | --- | --- |
| ทุเรียน มังคุด ลำไย | 8×8 ถึง 10×10 | 64 - 100 | 320 - 500 |
| เงาะ | 6×6 ถึง 8×8 | 36 - 64 | 180 - 320 |
| มะม่วง | 5×5 ถึง 6×6 | 25 - 36 | 125 - 180 |
| ปาล์มน้ำมัน | 9×9 | 81 | 405 |
| ยางพารา | 2.5×7 | 17.5 | 87.5 |

4.3.2 ตามขนาดทรงพุ่ม

| ขนาดทรงพุ่ม (เมตร) | ความต้องการน้ำ (ลิตรต่อต้นต่อวัน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มังคุด เงาะ | ทุเรียน ลำไย มะม่วง | ปาล์มน้ำมัน | ยางพารา |
| 1 - 2 | 5 - 20 | 5 - 20 | 5 - 20 | 3 - 10 |
| 3 - 4 | 45 - 80 | 34 - 60 | 45 - 80 | 23 - 40 |
| 5 - 6 | 125 - 180 | 94 - 135 | 125 - 180 | 60 – 90 |
| 7 - 8 | 245 - 320 | 184 - 240 | 245 - 320 | 120 - 160 |
| 9 - 10 | 405 - 500 | 300 - 375 | 405 - 500 | 200 -250 |

5. ระบบการให้น้ำพืช

พืชทุกชนิดมีความต้องการน้ำ โดยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นตัวละลายธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโต และคายน้ำเพื่อระบายความร้อน นอกจากนี้ น้ำยังมีความสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วย ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุของพืช การให้น้ำน้อยไปทำให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตต่ำ ฯลฯ แต่ถ้ามากไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืชนั้น ๆ

ระบบการให้น้ำพืช เป็นกลไกที่สามารถจัดการควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสะดวก มีผลดีดังนี้

 ช่วยในการให้น้ำแก่พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ จะไม่ชะงักการเจริญเติบโต

 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้

 กำหนดเวลาการเก็บผลผลิตได้

 การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 สะดวกและประหยัดเวลาการให้น้ำ

 ลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพเกษตร

ระบบการให้น้ำพืชที่ดีจะต้องสนองความต้องการน้ำของพืชได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเป็นระบบที่เหมาะสมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นความสะดวกของผู้ใช้ระบบด้วย เช่น ชนิดของแหล่งน้ำ ข้อจำกัดของเครื่องสูบน้ำ เวลาในการให้น้ำ เป็นต้น ซึ่งในการเลือกระบบที่จะมาใช้กับพืชชนิดต่าง ๆ จะต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับระบบการให้น้ำก่อน ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ

5.1 การจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ตามลักษณะการตกของน้ำและการกระจายตัวในพื้นที่

5.1.1 การให้น้ำแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้น้ำโดยฉีดน้ำขึ้นไปบนอากาศเหนือต้นพืช กระจายเป็นฝอย แล้วให้ตกลงมาบนพื้นที่ปลูก เป็นระบบที่ใช้แรงดันตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป โดยมีเครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ส่งน้ำผ่านระบบท่อด้วยแรงดันที่สูง เพื่อน้ำออกที่หัวปล่อยโดยน้ำฉีดเป็นฝอย

5.1.2 การให้น้ำแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) เป็นการให้น้ำบริเวณรากพืชโดยตรง น้ำจะถูกปล่อยจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินให้น้ำซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้ำได้อย่างแท้จริง เนื่องจากจะเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมาก และแรงดันที่ใช้กับระบบต่ำประมาณ 5-20 เมตร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นกำลังสูบน้ำ โดยแบ่งออกได้อีก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบไมโครสเปรย์และเจ็ท และระบบน้ำหยด

5.2 การจำแนกเป็นกลุ่มเล็กตามแต่ละประเภทเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบสปริงเกลอร์ ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบไมโครสเปรย์และเจ็ท และระบบน้ำหยด

5.2.1 ระบบสปริงเกลอร์ (Sprinkler system)

เป็นระบบที่ใช้แรงดันตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่ 200 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เหมาะสำหรับการให้น้ำในบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก ระบบนี้ใช้กับ พืชไร่ และพืชผัก ที่มีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้าง ระบบสปริงเกลอร์ เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเพียงพอ คุณภาพน้ำปานกลาง ดูแลง่าย ปัญหาการอุดตันน้อย จึงไม่ต้องการระบบการกรอง แต่ถ้าคุณภาพน้ำต่ำและมีสิ่งเจือปนมาก จำเป็นต้องมีระบบการกรอง แรงดันที่ต้องใช้ในระบบค่อนข้างสูง ทำให้การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงกว่าระบบการให้น้ำอื่น ๆ

5.2.2 ระบบมินิสปริงเกลอร์ (Mini-Sprinkler system)

ระบบมินิสปริงเกลอร์ เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 10 - 20 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 35 - 300 ลิตรต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีการใช้กับพืชผัก ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำค่อนข้างดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็ก ต้องการระบบการกรองที่ดีเพื่อไม่ให้อุดตัน ผู้ใช้ต้องละเอียดในการตรวจสอบและล้างกรองสม่ำเสมอทุกวัน ใช้แรงดันระดับปานกลาง การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าระบบสปริงเกลอร์

5.2.3 ระบบไมโครสเปรย์ (Micro-Spray system) และระบบเจ็ท (Jet system)

เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 10 - 20 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 35 – 220 ลิตรต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับไม้ผลระยะชิด หรือที่มีระยะปลูกไม่เกิน 4 เมตร และพืชผัก ระบบนี้เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำค่อนข้างดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็ก ต้องการระบบการกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน ผู้ใช้ต้องตรวจสอบและล้างกรองอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ใช้แรงดันระดับปานกลาง การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าระบบสปริงเกลอร์

5.2.4 ระบบน้ำหยด (Drip system)

เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 5 - 15 เมตร และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ 1 - 8 ลิตรต่อชั่วโมง ปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรง แล้วซึมผ่านดินไปในบริเวณเขตรากพืชด้วยแรงดูดซับของดิน เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชผัก ที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือไม้ผลบางชนิด ระบบน้ำหยด เหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำจำกัด คุณภาพน้ำดี รูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กมาก ต้องการระบบการกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน ผู้ใช้ต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบ และล้างไส้กรองอย่างสม่ำเสมอทุกวัน แรงดันที่ต้องใช้ในระบบอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้การลงทุนด้านเครื่องสูบน้ำและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด

6. ตารางเปรียบเทียบระบบการให้น้ำ

| ระบบการให้น้ำ | แรงดันน้ำ | อัตราการไหล | ระยะเวลาการให้น้ำ |
| --- | --- | --- | --- |
| สปริงเกลอร์ | สูง (20 เมตรขึ้นไป) | มาก (200 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไป) | น้อย |
| มินิสปริงเกลอร์ | ปานกลาง (10 - 20 เมตร) | ปานกลาง (35 - 300 ลิตรต่อชั่วโมง) | ปานกลาง |
| ไมโครสเปรย์ และเจ็ท | ปานกลาง (10 - 20 เมตร) | ปานกลาง (35 – 220 ลิตรต่อชั่วโมง) | ปานกลาง |
| น้ำหยด | ต่ำ (5 - 15 เมตร) | ต่ำ (1 - 8 ลิตรต่อชั่วโมง) | นาน |

7. องค์ประกอบของระบบการให้น้ำ

7.1 เครื่องสูบน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำและเพิ่มความดันให้กับหัวปล่อยน้ำ

7.2 เครื่องกรองน้ำ ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและเศษผงต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันที่หัวปล่อยน้ำ

7.3 ท่อเมน ท่อที่ส่งน้ำออกจากเครื่องสูบน้ำไปยังท่อเมนย่อย ควรใช้เป็นท่อพีวีซี (PVC)

7.4 ท่อเมนย่อย ท่อซึ่งแยกออกมาจากท่อเมน และส่งน้ำไปยังท่อย่อย ควรใช้เป็นท่อพีวีซี (PVC) หรือ พีอี (PE) ชนิด HDPE

7.5 ท่อย่อย ท่อที่สำหรับติดตั้งหัวปล่อยน้ำและจ่ายน้ำให้กับหัวปล่อยน้ำโดยตรง ควรใช้ท่อพีอี (PE) ชนิด LDPE

7.6 หัวปล่อยน้ำ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับน้ำมาจากท่อย่อย และจ่ายน้ำให้กับต้นพืชตามปริมาณที่ต้องการ

8. การเลือกระบบน้ำที่เหมาะสมกับประเภทของพืช

8.1 ระบบการให้น้ำแก่พืชผักและพืชสมุนไพร

พืชผักและพืชสมุนไพร โดยทั่วไปจะปลูกในลักษณะการยกแปลง ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน ในพื้นที่ลุ่มนิยมยกแปลงและมีคูน้ำล้อมรอบเพื่อใช้ประโยชน์จากคูน้ำในการขนย้ายผลผลิต และให้น้ำโดยการใช้เรือรดน้ำ แต่ปัญหาที่เกิดคือ เม็ดน้ำขนาดใหญ่กระทบใบผัก ทำให้ผักช้ำเสียหายได้ ส่วนในพื้นที่ดอนนิยมความลาดชันไม่เกินร้อยละ 5 ใช้วิธีการสูบน้ำเข้าแปลงโดยวิธีการให้น้ำทางผิวดิน หรือให้น้ำไหลไปตามร่องคู แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบการให้น้ำพืชด้วยแรงดันจากเครื่องสูบน้ำส่งน้ำผ่านท่อน้ำ และจ่ายน้ำออกทางหัวปล่อยน้ำให้แก่ต้นพืช

ระบบการให้น้ำที่เหมาะสม

1. ระบบมินิสปริงเกลอร์ และระบบไมโครสเปรย์ เหมาะสำหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแปลงแบบหว่านหรือแบบต้นกล้า เช่น ผักกินใบ ผักหัว การติดตั้งสามารถวางระยะห่างระหว่างหัวมินิสปริงเกลอร์ ไม่เกิน 4 เมตร เป็นต้น

2. ระบบน้ำหยด เหมาะสำหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ที่มีระยะการปลูกระหว่างแถว 0.5 – 1 เมตร สามารถใช้เทปน้ำหยดที่มีช่องทางน้ำออกให้เลือกใช้ได้หลายระยะ เช่น 30 50 60 และ 100 เซนติเมตร อัตราการไหล 1.5 – 2.5 ลิตรต่อชั่วโมง

8.2 ระบบการให้น้ำแก่พืชไร่

พืชไร่ เป็นพืชที่ปลูกเป็นแปลงมีระบบการปลูกเป็นแถวประมาณ 1 - 2 เมตร จึงสามารถให้น้ำได้หลายวิธี ในพื้นที่ซึ่งมีความสม่ำเสมอและความลาดชันไม่มากเกินไป โดยทั่วไปในอดีตให้น้ำแบบร่องคู โดยน้ำไหลไปตามร่อง ซึ่งปรับระดับความลาดชันให้สม่ำเสมอน้ำจะซึมเข้าทางด้านข้างไปยังรากพืช แต่วิธีนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองน้ำ เกิดการสูญเสียไปได้มาก ปัจจุบันมีให้น้ำที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ระบบน้ำ

ระบบการให้น้ำที่เหมาะสม

1. ระบบน้ำหยด เหมาะสำหรับพืชไร่ที่มีลักษณะการปลูกเป็นแถวชิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สามารถใช้เทปน้ำหยดวางตามแนวแถวปลูก โดยใช้เทปน้ำหยดที่มีอัตราการจ่ายน้ำ 1.5 - 2.5 ลิตรต่อชั่วโมง ระยะห่างระหว่างจุดปล่อยน้ำ 20 - 30 เซนติเมตร เป็นต้น

2. ระบบสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับพืชไร่ที่ปลูกเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งต้องมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง นิยมใช้ในการให้น้ำกับ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด เป็นต้น ระยะห่างระหว่างท่อย่อยและระหว่างหัวสปริงเกลอร์ มากกว่า 10 เมตรขึ้นไป เช่น ติดตั้งหัวสปริงเกลอร์อัตราการไหล 500 ลิตรต่อชั่วโมง รัศมีการกระจายน้ำ 10 - 12 เมตร ทุกระยะ 10×10 เมตร เป็นต้น

8.3 ระบบการให้น้ำแก่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ไม้ผล และไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่มีระยะปลูกที่แน่นอน อย่างไรก็ตามในอดีตมักจะทำดินล้อมรอบโคนต้นและปล่อยน้ำทางผิวดินไหลเข้าท่วมขังและซึมลงดินเอง หรือใช้สายยางปล่อยน้ำลงพื้นดินใต้โคนต้นพืช แต่ปัจจุบันมีระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยให้น้ำที่บริเวณโคนต้นด้วยหัวมินิสปริงเกลอร์ หรือหัวไมโครสเปรย์ ซึ่งใช้ได้กับไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง และในไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ส่วนหัวน้ำหยดก็สามารถใช้ได้ในไม้ผลที่ปลูกเรียงเป็นแถวชิด เช่น องุ่น กล้วย เป็นต้น

ระบบการให้น้ำที่เหมาะสม

ระบบการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับไม้ผล และไม้ยืนต้นที่มีประสิทธิภาพ คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดบริเวณรากพืชโดยตรง น้ำจะถูกปล่อยจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้ำ สูญเสียน้ำน้อยมากและแรงดันที่ใช้กับระบบประมาณ 5 - 20 เมตร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นกำลังสูบน้ำ การให้น้ำแบบเฉพาะจุดทั้ง 3 ระบบ โดยทั่วไปไม้ผลที่ปลูกระยะห่างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป นิยมใช้ระบบมินิสปริงเกลอร์ ส่วนไม้ผลระยะชิดนิยมใช้ระบบไมโครสเปรย์

1. ระบบมินิสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้นที่มีระยะปลูกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ระยะปลูก 5×5 , 6×6 , 8×8 เมตร สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถว และติดตั้งหัวมินิสปริงเกลอร์ต้นละ 1 - 2 หัว

ข้อดี มีใบหมุนช่วยกระจายน้ำเป็นวงกว้างใช้กับต้นไม้ใหญ่ได้

ข้อจำกัด ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดปานกลาง 40 - 120 เมช (mesh) และหมั่นล้างไส้กรองทุกวัน ถ้าใบหมุนชำรุดจะใช้งานไม่ได้

2. ระบบไมโครสเปรย์ (Micro Spray) และเจ็ท (Jet) เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ปลูกระยะชิด คือไม่เกิน 4 เมตร เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ระยะปลูก 3x3 หรือ 4×4 เมตร สามารถวางท่อย่อยตามแถวปลูกของไม้ผล และติดตั้งหัวไมโครสเปรย์หรือหัวเจ็ท ต้นละ 1 - 2 หัว

ข้อดี เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ลดปัญหาการสึกหรอ สามารถใช้งานได้นาน

ข้อจำกัด สูญเสียน้ำจากการกระจายไปตามลมบ้าง ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดค่อนข้างมาก 80 - 120 เมช (mesh) และหมั่นล้างไส้กรองทุกวัน

3. ระบบน้ำหยด (Drip) เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้นที่มีระยะปลูกเป็นแถวระยะชิด เช่น 2×5 , 3×7 เมตร เป็นต้น วางท่อย่อย 1 - 2 เส้นตามแถวของไม้ผลทุกแถว และติดตั้งหัวน้ำหยดต้นละ 2 - 8 หัว ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน องุ่น ส้ม กล้วย เป็นต้น

ข้อดี ประหยัดน้ำ และใช้พลังงานน้อยที่สุด

ข้อจำกัด อุดตันง่ายต้องใช้เครื่องกรองละเอียดมาก 140 เมช (mesh) และต้องหมั่นตรวจสอบและล้างไส้กรองทุกวัน การวางบนพื้นดินทำให้ตรวจสอบยาก และเมื่อพบการอุดตันพืชอาจเกิดความเสียหายไปแล้ว

5.3 การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

5.3.1 การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน จังหวัดละ 2 ไร่ โดยให้พิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับติดตั้งระบบน้ำในแปลงเรียนรู้ เช่น สระน้ำในพื้นที่เกษตรของตนเอง บ่อบาดาล แหล่งน้ำชลประทาน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น ที่สามารถเป็นแหล่งน้ำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

2) เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมดำเนินโครงการเพื่อจัดทำแปลงต้นแบบการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา  มีจิตอาสา และความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และจุดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และชุมชนได้

5.3.2 การออกแบบ และติดตั้งระบบน้ำในแปลงเรียนรู้

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด (ข้อ 5.1) และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับอำเภอ และเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำแปลงเรียนรู้ (ข้อ 5.2.1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในแปลงเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบได้

5.3.3 การจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดทำป้ายแปลง และติดตั้งอย่างมั่นคงในจุดที่เหมาะสม โดยมีขนาดป้ายแปลงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร

ตัวอย่างข้อความ

แปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการให้น้ำ แบบ ....................................

นาย ................................ บ้าน ........... ตำบล ................ อำเภอ................. จังหวัด...................

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2566

โดย สำนักงาน...........................................

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวอย่างโครงสร้างและขนาดป้ายแปลง

หมายเหตุ : ส่วนข้อความให้ระบุตามข้อมูลแปลงของเกษตรกรต้นแบบแต่ละพื้นที่

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ ค่าจัดทำป้ายแปลง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.4 การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์มที่กำหนด

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการเก็บข้อมูลผลตอบแทนแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดในภาคผนวกตามแบบฟอร์มที่ 2

5.5 การติดตามนิเทศงาน การรายงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน

5.5.1 การติดตามนิเทศงาน และการรายงานผล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดในภาคผนวกตามแบบฟอร์มที่ 3

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์   ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป้าหมาย - หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ - หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การจัดเก็บข้อมูลผลตอบแทนของแปลงเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การติดตามนิเทศงาน การรายงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน - การติดตามนิเทศงาน (ส่วนกลาง) - การติดตามนิเทศงาน และการรายงานผล (จังหวัด) - การติดตามนิเทศงาน และการประเมินผล (เขต) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และแนวทางการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น้ำแก่พืชเบื้องต้น จำนวน 50 ราย

2. เกิดแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและชุมชน จำนวน 1 แปลง

ผลลัพธ์ (outcome)

1. เกษตรกร นำความรู้จากการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองและชุมชน

2. เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จำนวนเกษตรกร 50 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 60 ของแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาได้ผลตอบแทนสูงขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ เพื่อการผลิตในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในชุมชน

10. การประเมินผลโครงการ

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรจำนวน 50 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วิธีการประเมินผล : การเก็บบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 50 ราย ลงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (http://e-project.doae.go.th)

ช่วงเวลา : ภายในไตรมาสที่ 2 (ภายในเดือนมีนาคม 2566)

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล : การเก็บบันทึกข้อมูลแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บข้อมูล รายจ่าย รายได้ ปริมาณการใช้น้ำในแปลงเรียนรู้ฯ ทั้งก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นของแปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60 ของแปลงเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น)

ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2565

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3248 8053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นายธีรเดช   งามกระจาย

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3248 8053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

ภาคผนวก

แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้

แบบฟอร์มที่ 1

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2566 หลักสูตร “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

1.  ชื่อ-นามสกุลของเกษตรกร .......................................................... บ้านเลขที่…..... หมู่ที่........ ตำบล....................อำเภอ ..................... จังหวัด................. โทรศัพท์................... เลขบัตรประชาชน...................................

2. วันที่และสถานที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ วันที่ ..................................................... พ.ศ. 2566  สถานที่ .......................................................................................................................................................

3. วิทยากร ได้แก่ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. การนำความรู้ไปปฏิบัติ

| ประเด็น | ก่อนเข้าร่วมโครงการ |  |  |  | หลังเข้าร่วมโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไม่ปฏิบัติ/ไม่มี | ปฏิบัติ/มี |  |  | ไม่ปฏิบัติ/ไม่มี | ปฏิบัติ/มี |  |  |
|  |  | น้อย | ปานกลาง | มาก |  | น้อย | ปานกลาง | มาก |
|  | ไม่ทราบข้อมูล ขาดความรู้ และไม่ปฏิบัติ | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติเพียงเล็กน้อย | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติพอสมควร | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ | ไม่ทราบข้อมูล ขาดความรู้ และไม่ปฏิบัติ | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติเพียงเล็กน้อย | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติพอสมควร | ทราบข้อมูล วิธีการ และปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ |
| 1. การประเมินสถานการณ์น้ำ และปริมาณความต้องการน้ำของพืช ก่อนการเพาะปลูกพืช เช่น ทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และทราบปริมาณความต้องการน้ำของพืชที่ปลูก เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การสร้างความมั่นคงของน้ำในระดับไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างแหล่งน้ำในไร่นา การลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำโดยปรับกิจกรรมการผลิตเพื่อ ให้มีการจัดการพื้นที่และแหล่งน้ำ (เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน เป็นต้น) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการดูแลรักษาพืชในภาวะน้ำน้อย เช่น การใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการสูญเสีย การรักษาความชื้น (การคลุมดิน เป็นต้น) การปรับปรุงดินให้อุ้มน้ำ และการจัดการพืชเพื่อลดการคายน้ำ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การจัดการความชื้นให้กับพืชในฤดูฝน กรณีมีน้ำและความชื้นมากเกินไป เช่น การให้ดินโคนต้นเป็นเนินหลังเต่า ทำแปลงปลูกให้เรียบไม่เป็นแอ่ง คลุมดินโดยเว้นโคนต้น ให้แสงแดดส่อง กำจัดวัชพืช และไม่ให้พื้นที่รก เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. กรณีมีการใช้ระบบน้ำ มีความรู้พื้นฐานออกแบบและติดตั้งตามหลักวิชาการ และให้น้ำได้ตามความต้องการของพืช รวมทั้งใช้และบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |

| การเปรียบเทียบผลตอบแทนพืช (สินค้า) ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ (ต่อไร่ต่อปี) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| แปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา |  |  |  |
| จังหวัด................................................. |  |  |  |
| ชื่อ - นามสกุล เกษตรกร.................................................................................................................................................... |  |  |  |
| ชนิดพืชที่ปลูก...................................................................................................................................................................... |  |  |  |
| ก่อนเข้าร่วมโครงการ |  | หลังเข้าร่วมโครงการ |  |
| รายการ | บาท | รายการ | บาท |
| 1. ประเภทต้นทุน (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน (ระบุรายละเอียดข้อ 1.1 - 1.6) |  | 1. ประเภทต้นทุน (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน (ระบุรายละเอียดข้อ 1.1 - 1.6) |  |
| 1.1 ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน |  | 1.1 ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน |  |
| - การเตรียมดิน |  | - การเตรียมดิน |  |
| - การปลูก |  | - การปลูก |  |
| - การดูแลรักษา |  | - การดูแลรักษา |  |
| - การเก็บเกี่ยว |  | - การเก็บเกี่ยว |  |
| - การขนส่ง |  | - การขนส่ง |  |
| - อื่นๆ (ระบุ)….................................... |  | - อื่นๆ (ระบุ)….................................... |  |
| 1.2 ค่าวัสดุการเกษตร (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน |  | 1.2 ค่าวัสดุการเกษตร (บาท/ไร่) รวมเป็นเงิน |  |
| - พันธุ์พืช |  | - พันธุ์พืช |  |
| - ปุ๋ยเคมี |  | - ปุ๋ยเคมี |  |
| - ปุ๋ยอินทรีย์ |  | - ปุ๋ยอินทรีย์ |  |
| - สารเคมี |  | - สารเคมี |  |
| - สารชีวภัณฑ์ |  | - สารชีวภัณฑ์ |  |
| - วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ระบบน้ำ)…................................... |  | - วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ระบบน้ำ)…................................ |  |
| 1.3 การจัดการระบบน้ำ (บาท/ไร่) |  | 1.3 การจัดการระบบน้ำ (บาท/ไร่) |  |
| - ระบบน้ำที่ใช้ (ระบุ)….............................................................. |  | - ระบบน้ำที่ใช้ (ระบุ)…............................................................... |  |
| 1.4 แหล่งงบประมาณในการทำระบบน้ำ |  | 1.4 แหล่งงบประมาณในการทำระบบน้ำ |  |
| - เงินส่วนตัวของเกษตรกร |  | - เงินส่วนตัวของเกษตรกร |  |
| - เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน |  | - เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน |  |
| - ชนิดของอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (ระบุ)….......... |  | - ชนิดของอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (ระบุ)….......... |  |
| 1.4 ค่าน้ำ (บาท/ไร่) |  | 1.4 ค่าน้ำ (บาท/ไร่) |  |
| 1.5 ค่าไฟฟ้า (บาท/ไร่) |  | 1.5 ค่าไฟฟ้า (บาท/ไร่) |  |
| 1.6 อื่นๆ (ระบุ) เช่นค่าเช่าที่ดิน (บาท/ไร่) |  | 1.6 อื่นๆ (ระบุ) เช่นค่าเช่าที่ดิน (บาท/ไร่) |  |
| 1.7 เวลาที่ใช้ในการให้น้ำพืช/ไร่ (ระบุหน่วยเป็นนาที) ....................... |  | 1.7 เวลาที่ใช้ในการให้น้ำพืช/ไร่ (ระบุหน่วยเป็นนาที)...................... |  |
| 2. ผลตอบแทน (บาท/ไร่) |  | 2. ผลตอบแทน (บาท/ไร่) |  |
| - ผลผลิต (กก./ไร่) |  | - ผลผลิต (กก./ไร่) |  |
| - ราคาจำหน่าย (บาท/กก.) |  | - ราคาจำหน่าย (บาท/กก.) |  |
| - รายได้รวม (บาท/ไร่) |  | - รายได้รวม (บาท/ไร่) |  |
| 3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) |  | 3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) |  |
| 4. จำนวนครั้งที่ปลูก/เก็บผลผลิตในรอบปี |  | 4. จำนวนครั้งที่ปลูก/เก็บผลผลิตในรอบปี |  |
| 5. ผลตอบแทนสุทธิ/ไร่/ปี (บาท) |  | 5. ผลตอบแทนสุทธิ/ไร่/ปี (บาท) |  |
| 6. พื้นที่ในการดำเนินการระบบจัดการน้ำ (ไร่) |  | 6. พื้นที่ในการดำเนินการระบบจัดการน้ำ (ไร่) |  |
| 7. ผลตอบแทนสุทธิรวมต่อปี (บาท) |  | 7. ผลตอบแทนสุทธิรวมต่อปี (บาท) |  |

แบบฟอร์มที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

แบบฟอร์มที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด ..........................................

*************************************************

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2566

2. ระยะเวลาดำเนินการ ...................................

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ..................................

4. วิธีการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดแต่ละประเด็น)

4.1 การถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร

5.1.1 เกษตรกรเป้าหมาย (จำนวน และพื้นที่ดำเนินการ)

5.1.2 วิธีการดำเนินงาน (ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกเกษตรกร หลักสูตรการอบรม การติดตามผล เป็นต้น)

รูปภาพเกษตรกรต้นแบบ

4.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

4.2.1 วิธีการคัดเลือกเกษตรกร

4.2.2 วิธีการดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ/ระบบน้ำ

4.2.3 ชื่อ – สกุล เกษตรกรต้นแบบ

4.2.4 อายุ ........... ปี

4.2.5 เบอร์โทรศัพท์

4.2.6 สถานที่ตั้งแปลงต้นแบบ

4.2.7 พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด จำนวน ................. ไร่

4.2.8 กิจกรรมการเกษตรหลักของเกษตรกร คือ

4.2.9 สภาพปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขในแปลงของเกษตรกร

4.2.10 พื้นที่ที่ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำของโครงการฯ จำนวน .............. ไร่

4.2.11 พืช/สินค้าเดิมก่อนติดตั้งระบบน้ำ (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) คือ

4.2.12 พืช/สินค้าชนิดใหม่หลังติดตั้งระบบน้ำ (เข้าร่วมโครงการ) คือ

4.2.13 พิกัดแปลง

4.2.14 แสดงขอบเขตแปลงที่ติดตั้งระบบน้ำ (ภาพถ่ายจากการจับพิกัดแปลง)

4.2.15 เหตุผล/แรงจูงใจในเข้าร่วมโครงการ

4.2.16 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

4.2.17 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

4.2.18 ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)

4.2.19 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (ต่อตัวเกษตรกร รายได้ หรือคุณภาพชีวิต เป็นต้น)

4.2.20 ภาพแปลงเกษตรก่อนและหลังการติดตั้งระบบน้ำ/เข้าร่วมโครงการ (อย่างละ 2 ภาพเป็นอย่างน้อย)

4.2.21 การขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆ/ชุมชน (ถ้ามี)

.................................. ชื่อ- สกุล ผู้จัดทำรายงาน

.............................................................. ตำแหน่ง

..................................................... เบอร์โทรศัพท์