โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยมาใช้ในการแปรรูป ทั้งในสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เน้นการรวม
กลุ่ม การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีความสำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยยกระดับราคาผลผลิต และสามารถลดต้นทุนในด้านการดูแลรักษาผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน นอกจากนี้     การแปรรูปยังต่อยอดให้เกิดรายได้ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้และทักษะ     การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันทางการตลาด สร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน

3.2 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดเพชรบุรี

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  จำนวน 206 ราย จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน

5.2 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

5.2.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดละ 2 แห่ง โดยมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

1) ประกอบกิจการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเภทอาหารหรือสมุนไพร

2) มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชมในระดับปานกลางหรือระดับดี

3) ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านเดิมที่เคยได้รับการพัฒนาไปแล้วจากกรมส่งเสริมการเกษตร

5.2.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดส่งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และแผนการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (ตามแบบฟอร์ม) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด

5.2.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป และการตลาด เป็นต้น ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยอบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ๆ ละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน พร้อมจัดทำแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน

5.2.4  สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (ตามแบบฟอร์ม) และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด

5.3 	พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน

5.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 5.2.3 และจัดสรรงบประมาณตามแผนความต้องการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ ผลการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมส่งเสริมการเกษตร

5.3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตร    แปรรูป ให้กับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 2 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 2 แห่ง ทั้งนี้ การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ให้ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนดำเนินการ

5.3.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำรายงานผลการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน (ตามแบบฟอร์ม) และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2 แห่ง

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ)

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. จำนวนวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป

2. วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ)

เชิงคุณภาพ

มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

9.2 สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

9.3 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ         การพัฒนา

10. การประเมินผลโครงการ

10.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมในรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- รายงานผลการจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ไม่เกินเดือนมกราคม 2566

- รายงานผลการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2566

10.2 กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System) ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ตามกำหนดในข้อ 10.1 และ 10.2

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

- นางพรรณวดี  ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2.  นายจาตุรงค์  ชาญจารุ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3241-9401  โทรสาร 0-3248-8056

Email : phetchaburi02@doae.go.th

-----------------------------------------------------------