โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 3  ด้านการเกษตร

1.3 แผนแม่บทย่อย : เกษตรชีวภาพ

1.4 แผนปฏิรูปประเทศ : เศรษฐกิจ

2. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น และมีสภาพแวดล้อมที่หลายหลาย ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดความได้เปรียบในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่หลากหลายชนิด อาทิเช่น  พืชสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจ

แมลงเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม และมีแหล่งพืชอาหารที่หลากหลายกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากแมลงเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น แมลงจำพวกผึ้ง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง สามารถเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรให้กับพืช เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดผลให้กับพืชหลายชนิด จึงทำว่าเป็นประโยชน์ทางตรงของการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ สำหรับผลพลอยได้จากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ทางอ้อม คือ ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ไขผึ้ง เป็นต้น ในส่วนของแมลงกินได้ ที่เป็นแมลงเศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทย ได้แก่ จิ้งหรีด ซึ่งเป็นอาหารใหม่ (Novel Food) ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีปริมาณโปรตีนที่เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ จึงเป็นที่สนใจของประเทศต่าง ๆ ในการนำมาเป็นอาหารในอนาคต (Future Food) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรโลก นอกจากนี้ ยังมีแมลงใช้สอยที่สำคัญอีกชนิด นั่นคือ ครั่ง ซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบเงา และเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นที่ไม่สามารถใช้สารเคมีอื่นมาทดแทนได้

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อประกอบกิจการในการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เป็นปัจจัยในกระบวนการผลิต และผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช และเชื้อจุลินทรีย์ นำไปสู่การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคทั้งในและนอกชุมชน ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมจากแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรจากฐานชีวภาพอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ

3.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงชันโรง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 ราย

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าแมลงเศรษฐกิจ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1) จัดกระบวนการรวมกลุ่มให้แก่เกษตรกร โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพการผลิตของเกษตรกรแมลงเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจ และจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าแมลงเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และการตลาด

2) กำหนดประเด็นการถ่ายทอดความรู้และจุดศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพฯ

3) จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ กมศ. 1

4) สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าแมลงเศรษฐกิจ  ตามแบบ กมศ. 2

5) จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ตามความเห็นชอบของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานตามแบบ กมศ. 3

6) จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E - mail : beecenter6102@gmail.com

5.2 อบรมความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์ตามความต้องการของเกษตรกร

2) รายงานผลการจัดฝึกอบรมความรู้ฯ ตามแบบ กมศ.4

3) จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : beecenter6102@gmail.com

5.3 การศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1) ดำเนินการจัดศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีความต้องการของเกษตรกร โดยมีแนวทางการเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน

2) รายงานผลการศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจ ตามแบบ กมศ.4

3) จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : beecenter6102@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

6. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย.66 | ต.ค. 66 |
| กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าแมลงเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อบรมความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การศึกษาดูงานด้านแมลงเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.	ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรได้รับความรู้ในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
	2) เกษตรกรได้เพิ่มทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
     8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1) เกษตรกรได้รับองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ นำความรู้กลับไปปฏิบัติ    ในแปลงของตนเองได้
	2) เกษตรกรมีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดและสามารถเข้าถึงแหล่งรับซื้อและเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่จะนำมาปรับปรุงการผลิตได้

9. ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ : เกษตรกร 20 ราย ได้รับการอบรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกษตรกรสามารถเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจได้
    2) เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม สามารถจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้

11. การประเมินผลโครงการ

1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมประเมินจากการรายงานผลตามแบบ กสก. และการรายงานในระบบ   E - project ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น

2) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตแมลงเศรษฐกิจของเกษตรกรประเมินจากการรายผลตามแบบรายงาน กมศ. 1 - 4 เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ในเดือนกันยายน 2566

12. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

12.1 นายวิษณุ คำพินิจ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

โทรศัพท์ 032 - 488057

E – mail : phetchaburi05@gmail.com

12.2 นางสาวจันทิมา เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์  032 - 488057

E – mail :  phetchaburi05@doae.go.th