โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย
ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา
ให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น 
ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิต
และการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้น ข้าว) ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 60 ราย ได้แก่ อำเภอเขาย้อย 5 ราย อำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 ราย อำเภอชะอำ 2 ราย อำเภอท่ายาง 8 ราย อำเภอบ้านลาด 13 ราย อำเภอ แก่งกระจาน 22 ราย

4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP

2) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้นผลิตพืชที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ขนุน มะพร้าว กล้วย สับปะรด มะขาม เงาะ น้อยหน่า และส้มโอ เป็นต้น)

3) พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง)

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรเข้าใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ         E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ 
แล้วดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP” โดยเจ้าหน้าที่เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มาก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วต้องมีความรู้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้ และหากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินงานโครงการในพื้นที่ต่อไปได้ 
(จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน) รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนเจ้าหน้าที่เป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 1 และ 5 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2566  และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 60 ราย

5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 60 ราย

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP พืช ได้

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ และหรือร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกร พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรเป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 วัน โดยรายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” และจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 2 และ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมของพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project 
กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2566   และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 60 ราย/แปลง

ให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดทำแผนออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร
และดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุน
ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการแล้ว
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกรายเพื่อออกให้คำปรึกษาแนะนำ
และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 2 วัน โดยให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ซึ่งเกษตรกร
เป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรม 5.2.1 ของโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามภาคผนวก ตารางที่ 3

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2566    และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 60 ราย

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอและหรือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ แล้วจัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ตรงตามความต้องการ โดยการสนับสนุน
ให้เน้นในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร มีการดำเนินการร่วมกัน และแนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุ
และหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การทำ QR-Code แนะนำประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาด
ในขั้นต้นได้ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ รายละเอียดตามภาคผนวก 
ตารางที่ 4 ทั้งนี้ สามารถพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมของพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปผลการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผล
สินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี พ.ศ. 2566  และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 1.พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP 
ไปปฏิบัติในแปลง

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ จำนวนเกษตรกร 60 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด

10. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP ประเมินผลโดยการรายงานผลการจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทราบ ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้      ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ประเมินผลโดยการรายงานผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2566

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นายณัฐกิติ ภู่รื่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP

1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP
		จำนวน 400 คน

ตารางที่ 1 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 2. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาเกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP | 0.5 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 3. ระบบ DOAE GAP Online และการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) | 1.5 ชั่วโมง | ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 4. หลักการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 1.5 ชั่วโมง | ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5. การตลาดสินค้าเกษตร GAP | 1.5 ชั่วโมง | ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 6. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองแปลงผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP (พืช) | 3 ชั่วโมง | วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ (สวพ.เขต) |
| 7. แบบประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม | 2 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่ม วิทยากรจาก - ผู้แทนจังหวัด/อำเภอ - ผู้แทน สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ |
| 8. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการสรุปผล | 1 ชั่วโมง | เจ้าหน้าที่เขต/จังหวัด/อำเภอ |
| 9. ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และการสรุปรายงานผลการตรวจแปลงเบื้องต้น | 6 ชั่วโมง | วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 15,000 ราย

ตารางที่ 2 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |
| 2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |
| 3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) | 2 ชั่วโมง | - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 4. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรับรองของหน่วยตรวจรับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP | 2 ชั่วโมง (ชนิดสินค้าเกษตร ตามเป้าหมายของแต่ละพื้นที่) | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 5. ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 4 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย -วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 6. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป | 2 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอผลโดย - ตัวแทนเกษตรกร - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 15,000 ราย/แปลง

ตารางที่ 3 ร่าง “แนวทางการออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม | ช่วงดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำประเด็นการให้คำปรึกษา | ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP | เดือนพฤศจิกายน 2565 |
| 2. จัดทำแผนออกให้คำปรึกษาเกษตรกรเป้าหมาย | ตามชนิดสินค้าพืช ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ | เดือนพฤศจิกายน 2565 |
| 3. ออกให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรตามแผน |  | เดือนธันวาคม 2565 – มิถุนายน 2566 |
| 4. ติดตามและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกร มีปัญหา/ดำเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP | เดือนธันวาคม 2565 – มิถุนายน 2566 |
| 5. สรุปผลและส่งใบสมัครเกษตรกรให้หน่วยตรวจรับรอง |  | เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 |
| 6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP Online |  | เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 15,000 ราย

ตารางที่ 4 ร่าง “แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| --- | --- |
| 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร | เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มีการรวมกลุ่ม |
| 2. ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย | เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย |
| 3. จัดทำแผนและดำเนินการให้การสนับสนุน ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย | การสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและ/หรือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นต้น |
| 4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนา ครั้งต่อไป |  |

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสม			ของพื้นที่

ตารางที่ 5 เป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566

| สสก. | ลำดับ | จังหวัด | เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  | เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาฯ มาตรฐาน GAP (คน) |
|  |  |  | แปลงใหญ่ (ราย) | แปลงทั่วไป(ราย) | รวม (ราย) |  |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 1 | กรุงเทพมหานคร |  | 5 | 5 | 1 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 2 | ชัยนาท |  | 11 | 11 | 1 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 3 | นนทบุรี |  | 35 | 35 | 1 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 4 | ปทุมธานี |  | 24 | 24 | 1 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 5 | พระนครศรีอยุธยา |  | 90 | 90 | 4 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 6 | ลพบุรี | 28 | 97 | 125 | 6 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 7 | สระบุรี |  | 57 | 57 | 2 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 8 | สิงห์บุรี | 5 | 25 | 30 | 1 |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท | 9 | อ่างทอง | 65 | 20 | 85 | 3 |
| รวม สสก.ที่ 1 ชัยนาท |  |  | 98 | 364 | 462 | 20 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 1 | กาญจนบุรี |  | 47 | 47 | 2 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 2 | นครปฐม |  | 70 | 70 | 3 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 3 | ประจวบคีรีขันธ์ | 137 | 221 | 358 | 8 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 4 | เพชรบุรี | 4 | 56 | 60 | 3 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 5 | ราชบุรี | 200 | 285 | 485 | 10 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 6 | สมุทรสาคร | 37 | 8 | 45 | 2 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 7 | สมุทรสงคราม | 49 | 152 | 201 | 6 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี | 8 | สุพรรณบุรี |  | 35 | 35 | 1 |
| รวม สสก.ที่ 2 ราชบุรี |  |  | 427 | 874 | - 1,301 | - 35 |

| สสก. | ลำดับ | จังหวัด | เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  | เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาฯ มาตรฐาน GAP (คน) |
|  |  |  | แปลงใหญ่ (ราย) | แปลงทั่วไป(ราย) | รวม (ราย) |  |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 1 | จันทบุรี | 50 | 290 | 340 | 8 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 2 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 33 | 39 | 2 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 3 | ชลบุรี | 45 | 32 | 77 | 4 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 4 | ตราด |  | 80 | 80 | 4 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 5 | นครนายก | 30 |  | 30 | 2 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 6 | ปราจีนบุรี | 116 | 20 | 136 | 5 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 7 | ระยอง |  | 140 | 140 | 5 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 8 | สมุทรปราการ |  | 35 | 35 | 2 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง | 9 | สระแก้ว | 55 |  | 55 | 3 |
| รวม สสก.ที่ 3 ระยอง |  |  | 302 | 630 | 932 | 35 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 1 | กาฬสินธุ์ | 386 | 90 | 476 | 9 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 2 | ขอนแก่น | 688 | 63 | 751 | 15 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 3 | ชัยภูมิ | 286 | 137 | 423 | 9 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 4 | นครพนม | 41 | 82 | 123 | 4 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 5 | นครราชสีมา | 47 | 86 | 133 | 4 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 6 | บึงกาฬ | 20 | 53 | 73 | 2 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 7 | บุรีรัมย์ | 118 | 85 | 203 | 7 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 8 | มหาสารคาม | 249 | 29 | 278 | 7 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 9 | มุกดาหาร | 8 | 32 | 40 | 1 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 10 | ยโสธร | 25 | 20 | 45 | 1 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 11 | ร้อยเอ็ด | 51 | 20 | 71 | 2 |
| สสก. | ลำดับ | จังหวัด | เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566 |  |  |  |
|  |  |  | ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  | เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาฯ มาตรฐาน GAP (คน) |
|  |  |  | แปลงใหญ่ (ราย) | แปลงทั่วไป(ราย) | รวม (ราย) |  |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 12 | เลย | 125 |  | 125 | 4 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 13 | ศรีสะเกษ | 120 | 234 | 354 | 8 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 14 | สกลนคร |  | 80 | 80 | 2 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 15 | สุรินทร์ |  | 124 | 124 | 4 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 16 | หนองคาย | 50 | 22 | 72 | 2 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 17 | หนองบัวลำภู | 45 | 64 | 109 | 4 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 18 | อำนาจเจริญ | 40 |  | 40 | 1 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 19 | อุดรธานี | 133 | 194 | 327 | 8 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น | 20 | อุบลราชธานี | 130 | 20 | 150 | 6 |
| รวม สสก.ที่ 4 ขอนแก่น |  |  | 2,562 | 1,435 | 3,997 | 100 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 1 | กระบี่ | 85 | 95 | 180 | 6 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 2 | ชุมพร | 92 | 315 | 407 | 12 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 3 | ตรัง |  | 71 | 71 | 3 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 4 | นครศรีธรรมราช | 57 | 624 | 681 | 15 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 5 | นราธิวาส | 65 | 169 | 234 | 7 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 6 | ปัตตานี | 106 | 211 | 317 | 9 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 7 | พังงา | 72 | 34 | 106 | 4 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 8 | พัทลุง | 80 | 151 | 231 | 7 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 9 | ภูเก็ต | 44 | 7 | 51 | 2 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 10 | ยะลา | 53 | 153 | 206 | 7 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 11 | ระนอง | 10 | 370 | 380 | 10 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 12 | สงขลา | 45 | 114 | 159 | 5 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 13 | สตูล |  | 102 | 102 | 4 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา | 14 | สุราษฎร์ธานี | 165 | 141 | 306 | 9 |
| รวม สสก.ที่ 5 สงขลา |  |  | 874 | 2,557 | 3,431 | 100 |
| สสก. | ลำดับ | จังหวัด | เป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566 |  |  |  |
|  |  |  | ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  | เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาฯ มาตรฐาน GAP (คน) |
|  |  |  | แปลงใหญ่ (ราย) | แปลงทั่วไป(ราย) | รวม (ราย) |  |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 1 | กำแพงเพชร | 20 | 175 | 195 | 5 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 2 | เชียงราย | 195 | 256 | 451 | 10 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 3 | เชียงใหม่ | 284 | 1,077 | 1,361 | 20 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 4 | ตาก | 95 | 31 | 126 | 4 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 5 | นครสวรรค์ | 30 | 27 | 57 | 2 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 6 | น่าน | 250 | 20 | 270 | 7 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 7 | พะเยา | 134 | 325 | 459 | 10 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 8 | พิจิตร | 30 | 22 | 52 | 2 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 9 | พิษณุโลก | 50 | 30 | 80 | 3 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 10 | เพชรบูรณ์ | 88 | 171 | 259 | 7 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 11 | แพร่ | 121 | 245 | 366 | 9 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 12 | แม่ฮ่องสอน | 195 | 3 | 198 | 5 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 13 | ลำปาง | 134 | 125 | 259 | 7 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 14 | ลำพูน | 140 | 290 | 430 | 10 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 15 | สุโขทัย | 77 | 107 | 184 | 5 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 16 | อุตรดิตถ์ | 6 | 102 | 108 | 3 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ | 17 | อุทัยธานี |  | 22 | 22 | 1 |
| รวม สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ |  |  | 1,849 | 3,028 | 4,877 | 110 |
| รวม สสก. 1 - 6 |  |  | 6,112 | 8,888 | 15,000 | 400 |

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางที่ 6 เป้าหมายสินค้ารายแปลงโครงการ GAP ปี 2566

แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2566

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ..................................

วันที่ดำเนินการ ..................................................................................

สถานที่ดำเนินการ...............................................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | แปลงทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

แบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว | ผลการประเมินแปลงเบื้องต้น |  | ระบุเหตุผลไม่ผ่านการประเมิน แปลงเบื้องต้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | แปลงทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

แบบสรุปผลการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว | การจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | แปลงทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การให้ความรู้ (เรื่อง) | การให้วัสดุ (ชนิด/ประเภท/จำนวน) |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................