โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 3 การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  เกษตรปลอดภัย

2. หลักการและเหตุผล

เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร  ต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูปเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค รวมถึงการขยายพื้นที่การผลิต การเพิ่มจำนวนเกษตรกร เป็นไปได้ช้า เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเคยชินกับการผลิตสินค้าเกษตรแบบใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีทั่วไป ดังนั้นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะนำพาเกษตรกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้มีอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึกเพื่อเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่การรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นในพื้นที่มีการบูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), Young Smart Farmer, Smart Farmer และเกษตรกรที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกัน เกิดความเข้มแข็ง ต้นทุนการผลิตลดลง มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์

3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

3.2 เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้นข้าว) จำนวน 40 ราย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

4.1 เกษตรกรที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่แปลงใหญ่/ศพก.

4.2 Young Smart Farmer, Smart Farmer ที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

4.3 เกษตรกรทั่วไป ที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 200 คน โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 - 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์” ที่แนบ (จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน) โดยเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จำนวน 23 ราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” และตารางเป้าหมายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 ที่แนบ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.3 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 2565) จำนวน 17 ราย 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย โดยเน้นหนักให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเมื่อ ปี 2565 เพื่อผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” และตารางเป้าหมายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 ที่แนบ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.4 ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 40 แปลง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 5.2 และ 5.3 รวม 2 ครั้ง ได้แก่ การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และเน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ครั้ง และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการติดตาม ให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำแบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น และสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 แปลง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้ทราบความต้องการและความจำเป็นของเกษตรกร โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์อินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมที่ 5.2 5.3 และ 5.4 ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการ โดยพิจารณารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที พร้อมทั้งจัดทำแบบสรุปผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ และสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2565 |  |  | ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
| 1. อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 2565) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (output)

เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

8.2 ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 50 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ จำนวนเกษตรกร 40 ราย ได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์          มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
อย่างสมดุลและยั่งยืน

10. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 ราย ได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประเมินผลโดยการรายงานผลการจัดอบรมเกษตรกรรายใหม่ และรายเดิม ปี 2565 ตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทราบ ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 50 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น ประเมินผลโดยการรายงานผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องจัดทำสรุปผลและรายงานหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2566

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นายณัฐกิติ ภู่รื่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก

1. ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์”

| หัวข้อวิชา | ระยะเวลา | วิทยากร / รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบทบาทการเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร | 0.5 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 2. หลักการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 0.5 ชั่วโมง | ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองแปลงผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 1.5 ชั่วโมง | วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ (สวพ.เขต) |
| 4. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการสรุปผล | 0.5 ชั่วโมง | เจ้าหน้าที่เขต/จังหวัด/อำเภอ |
| 5. ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และการสรุปรายงานผลการตรวจแปลงเบื้องต้น | 2 ชั่วโมง | วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ |
| 6. การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| หมายเหตุ: หัวข้อวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ |  |  |

2. ร่างหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”

| หัวข้อวิชา | ระยะเวลา | เทคนิคการนำเสนอ | ที่มาของวิทยากร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ | 1 ชั่วโมง | บรรยาย และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร |
| 2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | 1 - 2 ชั่วโมง | บรรยาย และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 3. เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ | 1 ชั่วโมง | บรรยาย และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร |
| 4. การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ | 1.5 - 2 ชั่วโมง | บรรยาย และฝึกปฏิบัติ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5. ทัศนศึกษา ดูงาน | 1.5 ชั่วโมง | จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเอกชน |
| หมายเหตุ: หัวข้อวิชาและระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ |  |  |  |

ตารางเป้าหมายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | จังหวัด | เป้าหมายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เกษตรกร (ราย) |  |  | เจ้าหน้าที่ (คน) |
|  |  | รายเดิม ปี 65 | รายใหม่ ปี 66 | รวม |  |
| สสก.ที่ 1 ชัยนาท |  | 217 | 40 | 257 | 10 |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | - | - | - | 1 |
| 2 | ชัยนาท | 31 | - | 31 | 1 |
| 3 | นนทบุรี | 31 | - | 31 | 1 |
| 4 | ปทุมธานี | - | - | - | 1 |
| 5 | พระนครศรีอยุธยา | 10 | 7 | 17 | 1 |
| 6 | ลพบุรี | 30 | 13 | 43 | 1 |
| 7 | สระบุรี | 55 | - | 55 | 1 |
| 8 | สิงห์บุรี | 30 | 20 | 50 | 2 |
| 9 | อ่างทอง | 30 | - | 30 | 1 |
| สสก.ที่ 2 ราชบุรี |  | 160 | 84 | 244 | 10 |
| 1 | กาญจนบุรี | 20 | - | 20 | 1 |
| 2 | นครปฐม | 33 | - | 33 | 1 |
| 3 | ประจวบคีรีขันธ์ | 40 | 30 | 70 | 2 |
| 4 | เพชรบุรี | 17 | 23 | 40 | 1 |
| 5 | ราชบุรี | 20 | 6 | 26 | 1 |
| 6 | สมุทรสงคราม | - | - | - | 1 |
| 7 | สมุทรสาคร | - | - | - | 1 |
| 8 | สุพรรณบุรี | 30 | 25 | 55 | 2 |
| สสก.ที่ 3 ระยอง |  | 210 | 84 | 294 | 10 |
| 1 | จันทบุรี | 10 | - | 10 | 1 |
| 2 | ฉะเชิงเทรา | 40 | - | 40 | 1 |
| 3 | ชลบุรี | 10 | 61 | 71 | 2 |
| 4 | ตราด | 10 | - | 10 | 1 |
| 5 | นครนายก | 60 | - | 60 | 1 |
| 6 | ปราจีนบุรี | 30 | - | 30 | 1 |
| 7 | ระยอง | 40 | 3 | 43 | 1 |
| 8 | สมุทรปราการ | - | - | - | 1 |
| 9 | สระแก้ว | 10 | 20 | 30 | 1 |
| สสก.ที่ 4 ขอนแก่น |  | 1,206 | 1,041 | 2,247 | 90 |
| 1 | กาฬสินธุ์ | 110 | 107 | 217 | 9 |
| 2 | ขอนแก่น | 65 | 126 | 191 | 8 |
| 3 | ชัยภูมิ | 180 | 70 | 250 | 10 |
| 4 | นครพนม | 10 | - | 10 | 1 |
| 5 | นครราชสีมา | 80 | 120 | 200 | 9 |
| 6 | บึงกาฬ | 15 | - | 15 | 1 |
| 7 | บุรีรัมย์ | 20 | 32 | 52 | 2 |
| 8 | มหาสารคาม | 20 | - | 20 | 1 |
| 9 | มุกดาหาร | 10 | 10 | 20 | 1 |
| 10 | ยโสธร | 30 | - | 30 | 1 |
| 11 | ร้อยเอ็ด | 20 | 161 | 181 | 9 |
| 12 | เลย | 60 | 60 | 120 | 5 |
| 13 | ศรีสะเกษ | 30 | 100 | 130 | 6 |
| 14 | สกลนคร | 30 | - | 30 | 1 |
| 15 | สุรินทร์ | 370 | 60 | 430 | 10 |
| 16 | หนองคาย | 30 | 10 | 40 | 2 |
| 17 | หนองบัวลำภู | 10 | - | 10 | 1 |
| 18 | อำนาจเจริญ | 32 | 30 | 62 | 3 |
| 19 | อุดรธานี | 54 | - | 54 | 2 |
| 20 | อุบลราชธานี | 30 | 155 | 185 | 8 |
| สสก.ที่ 5 สงขลา |  | 328 | 166 | 494 | 20 |
| 1 | กระบี่ | 30 | 60 | 90 | 4 |
| 2 | ชุมพร | 30 | - | 30 | 1 |
| 3 | ตรัง | 30 | - | 30 | 1 |
| 4 | นครศรีธรรมราช | 40 | 20 | 60 | 2 |
| 5 | นราธิวาส | 21 | - | 21 | 1 |
| 6 | ปัตตานี | 10 | 20 | 30 | 1 |
| 7 | พังงา | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 8 | พัทลุง | 47 | 14 | 61 | 2 |
| 9 | ภูเก็ต | 10 | 7 | 17 | 1 |
| 10 | ยะลา | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 11 | ระนอง | 30 | 5 | 35 | 1 |
| 12 | สงขลา | 40 | 20 | 60 | 2 |
| 13 | สตูล | 10 | - | 10 | 1 |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | 10 | 10 | 20 | 1 |
| สสก.ที่ 6 เชียงใหม่ |  | 879 | 585 | 1,464 | 60 |
| 1 | กำแพงเพชร | 10 | 30 | 40 | 1 |
| 2 | เชียงราย | 70 | - | 70 | 2 |
| 3 | เชียงใหม่ | 133 | 105 | 238 | 10 |
| 4 | ตาก | 21 | - | 21 | 1 |
| 5 | นครสวรรค์ | 10 | 15 | 25 | 1 |
| 6 | น่าน | 30 | 55 | 85 | 4 |
| 7 | พะเยา | 60 | - | 60 | 2 |
| 8 | พิจิตร | 65 | 5 | 70 | 2 |
| 9 | พิษณุโลก | 124 | 40 | 164 | 7 |
| 10 | เพชรบูรณ์ | 10 | 15 | 25 | 1 |
| 11 | แพร่ | 10 | 50 | 60 | 3 |
| 12 | แม่ฮ่องสอน | 119 | 60 | 179 | 8 |
| 13 | ลำปาง | 61 | 62 | 123 | 5 |
| 14 | ลำพูน | 30 | 88 | 118 | 5 |
| 15 | สุโขทัย | 40 | 60 | 100 | 5 |
| 16 | อุตรดิตถ์ | 56 | - | 56 | 2 |
| 17 | อุทัยธานี | 30 | - | 30 | 1 |
| รวม สสก. 1 - 6 |  | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 200 |

แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ..................................

วันที่ดำเนินการ ..................................................................................

สถานที่ดำเนินการ...............................................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

  เกษตรกรรายเดิม ปี 2565

  เกษตรกรรายใหม่ ปี 2566

แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | ศพก. | พื้นที่ทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

  เกษตรกรรายเดิม ปี 2565

  เกษตรกรรายใหม่ ปี 2566

แบบสรุปผลการประเมินแปลงเบื้องต้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว | ผลการประเมินแปลงเบื้องต้น |  | ระบุเหตุผลไม่ผ่านการประเมิน แปลงเบื้องต้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | ศพก. | พื้นที่ทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................

  เกษตรกรรายเดิม ปี 2565

  เกษตรกรรายใหม่ ปี 2566

แบบสรุปผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566

จังหวัด ..............................................................

| ที่ | ชื่อ-สกุล | เลขบัตรประชาชน | ที่อยู่ | เบอร์โทร. | ที่ตั้งแปลง (โปรดระบุ) |  |  |  |  | พื้นที่ปลูก (ไร่-งาน-ตรว.) | ชนิดสินค้า | ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว | ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่สนับสนุน (ชนิด / ประเภท และจำนวน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แปลงใหญ่ | ศพก. | พื้นที่ทั่วไป | ค่าพิกัด GPS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |

ผู้จัดทำรายงาน.................................

ตำแหน่ง............................................

เบอร์โทร............................................