คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  เกษตรปลอดภัย

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี

ความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น 
ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้น ข้าว) ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 58 ราย ได้แก่

อำเภอบ้านลาด 18 ราย อำเภอท่ายาง 15 ราย อำเภอเมืองฯ 15 ราย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง 10 ราย

4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP

2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น

3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้นผลิตพืชที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ขนุน มะพร้าว กล้วย สับปะรด มะขาม เงาะ น้อยหน่า และ

ส้มโอ เป็นต้น)

4) พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง)

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

5.1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ

E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถดำเนินการในรูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เช่นการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือ แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อยกระจายการถ่ายทอดความรู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP” โดยเจ้าหน้าที่เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มาก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เจ้าหน้าที่ใหม่ โดยให้พิจารณาจำนวนเจ้าหน้าที่เป้าหมายของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการของแต่ละพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วต้องมีความรู้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้ หากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการหลักในพื้นที่ต่อไปได้ (จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน) รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนเจ้าหน้าที่เป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 1 และ 5 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลัก
ของโครงการต่อไป และทำการวิเคราะห์จัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 58 ราย

5.2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 58 ราย

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการ

ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP พืช ได้

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ และหรือร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายซึ่งสามารถดำเนินการในรูปแบบปกติ (Onsite) หรือแบบ New Normal เช่น การจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือ แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เป็นกลุ่มย่อยกระจายการถ่ายทอดความรู้ไปยัง ศพก.และศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการในลักษณะสถานีเรียนรู้หรือนิทรรศการถาวร พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรหรือใช้วิธีการถ่ายทอดสดเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริงในการเรียนรู้/ดูงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ให้กับเกษตรกรเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” จำนวน 2 วัน โดยจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ตามภาคผนวก ตารางที่ 2 และ 5 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และทำการวิเคราะห์จัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 58 ราย/แปลง

ให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดทำแผนออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกรายเพื่อออกให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือใช้โทรศัพท์ ไลน์ เพื่อติดต่อสอบถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามความเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน ของโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 วัน โดยให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด รายละเอียดตามภาคผนวก ตารางที่ 3

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และทำการวิเคราะห์จัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5.2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 58 ราย

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและหรือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ

E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ตรงตามความต้องการ หรือใช้โทรศัพท์ ไลน์ เพื่อสอบถามความต้องการ โดยการสนับสนุนให้เน้นในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินการร่วมกัน แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การทำ QR-Code แนะนำประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นต้นได้ เป็นต้น โดยการสนับสนุนสามารถกำหนดจุดรับวัสดุที่ชัดเจน แบ่งรอบ และจัดคิวหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อยในการให้ความรู้เป็นกลุ่มย่อย ทั้งนี้ เกษตรกรเป้าหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ในลำดับแรก รายละเอียดตามภาคผนวก ตารางที่ 4

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้วให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที เพื่อให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป และทำการวิเคราะห์จัดทำสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| 1.พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

- เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 58 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- เกษตรกรเป้าหมาย สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ เกษตรกรเป้าหมาย 58 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

- เชิงคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นางสาววรรณฉัตร วิเชียรฉาย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP

1.1 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP
		จำนวน 400 คน

ตารางที่ 1 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 2. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาเกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 3. หลักการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 4. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองแปลงผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP (พืช) | 2 ชั่วโมง | วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ (สวพ.เขต) |
| 5. แบบประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม | 2 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่ม วิทยากรจาก - ผู้แทนจังหวัด/อำเภอ - ผู้แทน สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ |
| 6. ระบบ DOAE GAP Online การบันทึกและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา | 1 ชั่วโมง | - ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสก. - ผู้แทนเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ |
| 7. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการสรุปผล | 1 ชั่วโมง | เจ้าหน้าที่เขต/จังหวัด/อำเภอ |
| 8. ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และการสรุปรายงานผลการตรวจแปลงเบื้องต้น | 6 ชั่วโมง | วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ |
| 9. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร | 1 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอผลโดย - ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

2.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 58 ราย

ตารางที่ 2 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ชั่วโมง | สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ |
| 2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร | 1 ชั่วโมง | สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ |
| 3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) | 2 ชั่วโมง | - วิทยากร สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ - วิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ |
| 4. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรับรองของหน่วยตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP | 2 ชั่วโมง (ชนิดสินค้าเกษตร ตามเป้าหมายของแต่ละพื้นที่) | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ - วิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ |
| 5. ศึกษาดูงานด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 4 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ - วิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ |
| 6. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป | 2 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอผลโดย - ตัวแทนเกษตรกร - วิทยากร สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 58 ราย/แปลง

ตารางที่ 3 ร่าง “แนวทางการออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม | ช่วงดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำประเด็นการให้คำปรึกษา | ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP | เดือนพฤศจิกายน 2564 |
| 2. จัดทำแผนออกให้คำปรึกษาเกษตรกรเป้าหมาย | ตามชนิดสินค้าพืช ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ | เดือนพฤศจิกายน 2564 |
| 3. ออกให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรตามแผน |  | เดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 |
| 4. ติดตามและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกร มีปัญหา/ดำเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP | เดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 |
| 5. สรุปผลและส่งใบสมัครเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรอง |  | เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 |
| 6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP Online |  | เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 58 ราย

ตารางที่ 4 ร่าง “แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| --- | --- |
| 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร | เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มีการรวมกลุ่ม |
| 2. ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย | เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย |
| 3. จัดทำแผนและดำเนินการให้การสนับสนุน ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย | การสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและ/หรือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ด้านการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นต้น |
| 4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนา ครั้งต่อไป |  |

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสม			   ของพื้นที่

ตารางที่ 5 เป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ปี 2565

| ลำดับ | ชนิดแปลง | ชนิดพืช | ที่อยู่ |  |  | เกษตรกร | ช่วงเวลาที่คาดว่า | ช่วงเวลาที่คาดว่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ราย | จะเก็บเกี่ยวผลผลิต | จะส่ง F-1 ให้ กวก. |  |
| 1 | แปลงใหญ่ | ชมพู่เพชรสายรุ้ง | บ้านกุ่ม | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 15 | ม.ค.- พ.ค. | มี.ค.-65 | แปลงใหญ่ |
| 2 | แปลงใหญ่ | กล้วยหอมทอง | ท่าช้าง | บ้านลาด | เพชรบุรี | 2 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 3 | แปลงใหญ่ | กล้วยหอมทอง | ถ้ำรงค์ | บ้านลาด | เพชรบุรี | 6 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 4 | แปลงใหญ่ | กล้วยหอมทอง | ไร่สะท้อน | บ้านลาด | เพชรบุรี | 8 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 5 | แปลงใหญ่ | กล้วยหอมทอง | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 3 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 6 | แปลงทั่วไป | กล้วยหอมทอง | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 5 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 7 | แปลงทั่วไป | กล้วยหอมทอง | ท่าแลง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 5 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 8 | แปลงทั่วไป | กล้วยหอมทอง | ท่าคอย | ท่ายาง | เพชรบุรี | 1 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 9 | แปลงทั่วไป | กล้วยหอมทอง | วังไคร้ | ท่ายาง | เพชรบุรี | 1 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 10 | แปลงทั่วไป | กล้วยไข่ | ท่าตะคร้อ | หนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี | 10 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 11 | แปลงทั่วไป | หม่อน | ไร่สะท้อน | บ้านลาด | เพชรบุรี | 1 | มี.ค. - เม.ย | ก.พ.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| 12 | แปลงทั่วไป | พืชผัก | หนองกระเจ็ด | บ้านลาด | เพชรบุรี | 1 | ตลอดปี | มี.ค.-65 | อยู่ในเป้าเชิงรุก |
| รวม |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |