คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  เกษตรชีวภาพ

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. หลักการและเหตุผล

พืชสมุนไพรเป็นพืชที่ให้ประโยชน์หลากหลายทั้งในการนำมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยาสัตว์ รวมทั้งใช้ในธุรกิจประเภทบริการ เช่น การนวดและสปา ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกระแสการบริโภคที่มีความต้องการในการใช้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างและดูแลสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม          หลายประเภท ทำให้เกิดความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น พืชสมุนไพรจึงเริ่มมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจ  แต่สถานการณ์การผลิตพืชสมุนไพรในปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร หรือวัตถุดิบยังไม่ได้มาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาด

ปัญหาสำคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพรไทยคือ เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การดูแล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำให้ผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงสามารถหาช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 
สู่เกษตรกร ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้

3.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

5.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

5.2.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

เป้าหมาย

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จำนวน 30 ราย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ ที่เป็น     ผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่มีความพร้อม ต้องการพัฒนาศักยภาพการปลูกสมุนไพร ให้ได้ตามเป้าหมายจังหวัดละ 30 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ร่วมโครงการต้องไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับแปลงใหญ่

2) จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล ตามแบบ กสพ. 1

3) จัดเวที วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ พืชสมุนไพร ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ทำแผน และกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการปลูก การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และรายงานตามแบบ กสพ. 2

4) จัดกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐาน GAP มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ และรายงานตามแบบ กสพ. 2

5.2.2 จัดทำจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

เป้าหมาย

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จังหวัดละ 1 จุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

แนวทางการดำเนินงาน

1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ต้องมีความสมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความสำเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นได้เป็นอย่างดี

2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น จัดทำป้ายจุดเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ (องค์ความรู้ดีเด่นของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ) สนับสนุนวัสดุสาธิตของจุดเรียนรู้ ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร และรายงานตามแบบ กสพ. 3

หมายเหตุ : พืชสมุนไพรที่ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

1. พืชสมุนไพร Product Champion 12 ชนิดที่กรมการแพทย์แเผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด ได้แก่ ขมิ้นชัน กระชายดำ ไพล บัวบก มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน กระเจี๊ยบแดง กวาวเครือขาว กระชาย และพริก

2. พืชสมุนไพรอื่น ๆ เช่น กระวาน ข่าเหลือง คำฝอย ตะไคร้หอม บุก พริกไทย ว่านชักมดลูก ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ขมิ้นอ้อย จันทร์เทศ พลู ชะเอมเทศ มะขามแขก ส้มแขก มะแขว่น เจียวกู่หลาน ชะพลู เสลดพังพอน มะระขี้นก อัญชัน รางจืด เจตมูลเพลิง ย่านาง สมอไทย สมอพิเภก ฝาง มะคำดีควาย ส้มป่อย อบเชย วานิลลา มะคำดีควาย เป็นต้น

3. พืชสมุนไพรหายาก หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ถั่วดินโคก เทพทาโร มะตูมนิ่ม มะหาด เร่ว หัวร้อยรู กระทุ่มนา ขันทองพยาบาท จุกโรหินี ชะเอมไทย ชิงซี่ ตับเต่า นางแย้มป่า ปลาไหลเผือก พังคี มะคังแดง สะค้าน สารภีป่า อบเชยไทย เฉียงพร้านางรอ เถาเอ็นอ่อน เปราะหอม เป็นต้น

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและรวบรวม พันธุ์สมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร จำนวน 1 กลุ่ม รวมทั้งมีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 37 จุด

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1.) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพและวัตถุดิบได้มาตรฐานเดียวกัน เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด จุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้

2.) ศูนย์ปฏิบัติการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนสมุนไพรพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ

8.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

2. เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร จังหวัดละ 1 กลุ่ม

3. มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1 จุด

เชิงคุณภาพ

1. เกษตรกรในโครงการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ มีการรวมกลุ่มผลิต สามารถเชื่อมโยงการผลิตการตลาดได้

2. ศูนย์ปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงสนับสนุนพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปได้

9.2 เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

9.3 การรวมกลุ่มของเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้

9.4 มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

2. นางสาววรรณฉัตร วิเชียรฉาย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 032 488 053

E-mail: phetchaburi01@doae.go.th

-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก

แบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565

แบบ กสพ.1

แบบ กสพ. 1

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................

ที่อยู่........................................................................................................................................................................

เป็นสมาชิก (กลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์)......................................................................................................

กรณีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน	โปรดระบุเลขทะเบียน...........................................................................................

พิกัดแปลง Zone :...........P, x =......................................................y =................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิต

| ชนิดพืช1) | พันธุ์พืช | พื้นที่ปลูก |  |  | ช่วงเดือน ที่ปลูก | การรับรอง มาตรฐานการปลูก | การรับรอง คุณภาพผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไร่ | งาน | ตารางวา |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | ไม่มี มี ได้แก่ | ไม่มี มี ได้แก่ |
| 2. |  |  |  |  |  | ไม่มี มี ได้แก่ | ไม่มี มี ได้แก่ |
| 3. |  |  |  |  |  | ไม่มี มี ได้แก่ | ไม่มี มี ได้แก่ |

หมายเหตุ : 1)  ชนิดของพืชสมุนไพรให้รายงานตามจำนวนที่ปลูก ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ชนิดก็ได้

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการตลาด

1. ลักษณะการขาย  	 ผลสด	 ตากแห้ง     บดเป็นผง     สกัดน้ำมัน      แปรรูปพร้อมใช้

2. แบบคำนวณข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพร2)

2.1 ชนิดพืชสมุนไพรที่เก็บข้อมูล.........................................................................

2.2 พื้นที่ปลูก           ไร่           งาน               ตารางวา

2.3 ผลผลิตสดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ .......................... กิโลกรัม (ในปี 2565)

2.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิต

| ที่ | รายการ | ค่าใช้จ่าย (บาท) ต่อ พื้นที่ปลูกตามข้อ 2.2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่าย |  |
| 1.1 | ค่าแรงงาน |  |
|  | - ค่าเตรียมดิน |  |
|  | - ค่าปลูก รวมค่าเตรียมพันธุ์ |  |
|  | - ค่าดูแลรักษา |  |
|  | - ค่าเก็บเกี่ยว รวบรวบ |  |
| .2 | ค่าวัสดุ |  |
|  | - ค่าพันธุ์ |  |
|  | - ค่าปุ๋ยเคมี สูตร .................../ อัตราที่ใช้................... |  |
|  | - ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ (โปรดระบุ) |  |

| ที่ | รายการ | ค่าใช้จ่าย (บาท) ต่อพื้นที่ปลูกตามข้อ 2.2 |
| --- | --- | --- |
|  | - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช |  |
|  | - ค่าปุ๋ยเคมี สูตร ................................................... อัตราที่ใช้............................................. |  |
|  | - ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ (โปรดระบุ) |  |
|  | - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช |  |
|  | - ค่าสารชีวภัณฑ์ ระบุ ........................................... |  |
|  | - ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ อื่น ๆ (ระบุ)................................................ |  |
| 1.3 | ค่าเช่าที่ดิน |  |
| 1.4 | ค่าเสื่อมอุปกรณ์ |  |
| 2 | ต้นทุนรวมของเกษตรกร |  |
| 3 | ราคาที่คาดว่าจะขายได้ (บาท / กก.) |  |
| 4 | รายได้รวมจากการขายผลผลิต |  |
| 5 | กำไร / ขาดทุน |  |

แบบ กสพ. 1

- 2 -

หมายเหตุ 	2)  คิดเป็นค่าเฉลี่ยและรวมเป็นเงินสด ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเพียงการประมาณการ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

3. ราคาขายผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร

| ปี | ราคา / กิโลกรัม (บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เฉลี่ย |
| 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 ข้อมูลแหล่งรับซื้อผลผลิต / ผู้รับซื้อ (ตลาด) ระบุ

4.1 จำหน่ายในพื้นที่ คิดเป็น			เปอร์เซ็นต์

ได้แก่	 ขายให้พ่อค้าคนกลาง / จุดรับซื้อในพื้นที่  ชื่อ..................................................................................

 ขายตลาดท้องถิ่น / ชุมชน   ขายในงานแสดงสินค้าในพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ)

 ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ.................................................................................................................

 ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท / กลุ่ม / โรงพยาบาล ชื่อ.........................................................

 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................

4.2 จำหน่ายนอกพื้นที่ คิดเป็น			เปอร์เซ็นต์

ได้แก่	 ขายให้พ่อค้าคนกลางที่ตลาดกลาง ชื่อ.........................................   ขายตลาดออนไลน์

 ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ................................................................................................................

 ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท / กลุ่ม / โรงพยาบาล ชื่อ.........................................................

 ขายในงานแสดงสินค้านอกพื้นที่  	 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................

แบบ กสพ. 1

- 3 -

4.3 ต่างประเทศ   คิดเป็น			เปอร์เซ็นต์

ได้แก่   ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ......................................................................................................

 ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ชื่อ ...............................................................................

 ขายตลาดออนไลน์	    อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง............................................................ หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน...................................................... |
| --- | --- |

หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email : herbdoae@gmail.com

ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบรายงานผลการจัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ และการจัดกระบวนการเรียนรู้

แบบ กสพ. 2

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 การจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร

1.1 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

1.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย (แนบรายชื่อ)

1.3 ศักยภาพของพื้นที่และประเด็นปัญหา

1.4 ชนิดสมุนไพรที่ต้องการพัฒนา

1.5 จุดเน้นและองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพื่อกำหนดหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.6 แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

1.7 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย)

ส่วนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

2.1 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย (แนบรายชื่อ)

2.3 เนื้อหา / หลักสูตรที่ถ่ายทอด

2.4 ชื่อ / สถานที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี)

2.5 ประเด็นที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี)

2.6 สรุปผลการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้

2.7 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย)

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง............................................................ หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน....................................................... |
| --- | --- |

หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@gmail.com

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบสรุปข้อมูลการจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

แบบ กสพ. 3

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจุดเรียนรู้

1.1 ที่ตั้ง..........................................................................................................................................................

1.2 ประเด็นองค์ความรู้ของจุดเรียนรู้

........................................................................................................................................................................

1.3 ชื่อ - สกุล (เจ้าของจุดเรียนรู้)...................................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์.........................................................................

เป็นสมาชิกกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ .........................................................................................

ดำรงตำแหน่ง.....................................................................  จำนวนสมาชิก.................คน

1.4 พิกัดแปลง Zone :...........P, x =............................................y =............................................................

1.5 ชนิดพืชสมุนไพรที่ปลูกในจุดเรียนรู้ .........................................................................................................

ขนาดพื้นที่ที่ใช้เป็นจุดเรียนรู้.............................. ไร่ / งาน / ตารางวา

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการสนับสนุนจุดเรียนรู้

| กิจกรรม | ปริมาณงาน (ระบุจำนวนและหน่วย) | ช่วงเวลาดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) .......................................... |  |  |  |
| 2) .......................................... |  |  |  |
| 3) .......................................... |  |  |  |
| 4).......................................... |  |  |  |

2.2 ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะในการจัดทำจุดเรียนรู้

...................................................................................................................................................................

2.3 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ (แนบไฟล์ภาพต้นฉบับ (สกุล .jpg .jpeg .gif .png มาด้วย)

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง............................................................ หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน....................................................... |
| --- | --- |

หมายเหตุ : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@gmail.com

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565