คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

1. ความสอดคล้อง

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร

- แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.3 แผนปฏิรูประเทศ  -

1.4 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ  ต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่องจาก           การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบ    ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดี          และเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงาน    ที่รับผิดชอบในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่     ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน               ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้     ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 และในส่วนของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่ตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการ     จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร   และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 80 ราย

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุม 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับเขต และระดับจังหวัดก่อนดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

5.2 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

5.2.1 ประชุมคณะกรรมการ

1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)	40 คน

2) ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)  40 คน

3) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) 35 คน

4) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) 15 คน

5) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) (จังหวัด) 12 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค        ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

5.2.2 สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยทางด้านการเกษตร และเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในรูปแบบเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับเขต จังหวัด และคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 170 ราย (ส่วนกลาง)

5.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ แผนการถ่ายทอดความรู้ การจัดเวที และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้มีความรู้ และทักษะด้านต่างๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ   การเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 80 ราย เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อวิเคราะห์ตนเองและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร วางแผนการประเมินผลงานของ อกม. อบรมเพิ่มองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์การสำรวจแปลงพยากรณ์ การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

5.3.2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 10 ราย ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer รวมจำนวน 80 ราย เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการสนับสนุนงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การติดตามสถานการณ์การสำรวจแปลงพยากรณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจนระดับหมู่บ้าน ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในพื้นที่

5.3.3 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตร โดยคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภายในจังหวัดของสำนักงานส่งเสริม            และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เขตละ 180 ราย รวมจำนวน 1,080 ราย

5.4 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

5.4.1 จัดทำคู่มืออาสาสมัครเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำคู่มืออาสาสมัครเกษตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร จำนวน 5,200 เล่ม

หมายเหตุ :  1. สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรมครบถ้วน

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรมครบถ้วน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2564 |  |  | ปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
| ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำคู่มืออาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

1) อาสาสมัครเกษตร จำนวน 8,820 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 8,820 ราย ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และเกิดการเชื่อมโยงงานอาสาสมัครเกษตร

3) เครือข่ายอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 1,080 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้     และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง

3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

8.3 ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่         และให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติงาน ประสานความช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

10.1 กองพัฒนาเกษตรกร (กพก.)

กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร

1) ชื่อ นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร

2) ชื่อ นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2579 3006

E-mail: Farmdev41@hotmail.com

10.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1) นางพรรณวดี ทองแดง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2) นายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

-----------------------------------------------------------