แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน          สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย           .

วันที่          12 ธันวาคม 2567              .

สถานที่นิเทศ       สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย                  .

ผู้นิเทศ            คณะนิเทศงานที่ 1                  .

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๖๘ | - ดำเนินการวางแผนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้แจ้งจัดสรรมาแล้ว - ประชุมศพก. + แปลงใหญ่ กำหนดประชุม 2 ครั้ง ในวันที่ 27 ธ.ค. 67 และ 14 ก.พ. 68 - โครงการส่งเสริมจัดการสุขภาพพืชฯ - ยกระดับศจช. ตามกระบวนการรร.เกษตรกร 27 ธ.ค. 67 ณ ศจช.หนองชุมพลเหนือ - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรตามปัญหาที่การวิเคราะห์ได้ 8 ม.ค. 68 ณ ศาลาหนองชุมพลเหนือ - จัดกระบวนการเรียนรู้ ศดปช. 10 ม.ค. 68 ณ วัดเทพประชุมนิมิต - คลินิกเกษตรฯ ไตรมาส 1 จัด 24 ธ.ค. 67 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก - กิจกรรม อกม./SF/วสช./ยุว/เกษตรสูงวัย มีแผนดำเนินการในช่วง ธ.ค.67 – ก.พ. 68 | - การประเมิน ศพก. คัดเลือกกรรมการ สามารถใช้เวทีการประชุมศพก.อำเภอคัดเลือกได้ เพื่อจะได้รับทราบและที่ประชุมเห็นชอบรับรอง - เน้นย้ำการตรวจสอบข้อมูลทบก.ให้ถูกต้องเรียบร้อย |
| 2 | เกษตรมูลค่าสูง | - ปี 68 มีแนวทางดำเนินงานจากเวที DW ขับเคลื่อนในสินค้า มะพร้าวน้ำตาล หมู่ ๔ ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม, ส่งเสริมให้มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย จำหน่ายออนไลน์ และมีมาตรฐานรับรอง |  |
| 3 | การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง | - ชลประทานจะส่งน้ำให้ทำนาปรังในวันที่ ๑๐ ก.พ. 68 | - เน้นย้ำขอให้สำรวจพื้นที่คาดการณ์เสี่ยงภัยแล้ง โดยเฉพาะในไม้ผล ขอให้เฝ้าระวัง หากมีความเสี่ยงขอให้รายงานก่อนที่จะเกิดความเสียหาย |
| 4 | สถานการณ์ศัตรูพืช | - ดำเนินการรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลักและรายแปลงตามกำหนด - มีการสอนผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์เดือนละ ๑ ครั้ง - รายงานการให้บริการคลินิกพืช |  |
| 5 | การเบิกจ่ายงบประมาณ | - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจัดใกล้กัน เจ้าหน้าที่ไม่พอในการยืมเงินราชการ ซึ่งอาจดำเนินการในการส่งเบิกในบางโครงการ | - ถ้าโครงการใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าที่กำหนด 10% ตามแนวทางจากเวที DW |
| 6 | ประเด็นอื่น ๆ | - |  |

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน          สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง           .

วันที่          12 ธันวาคม 2567              .

สถานที่นิเทศ       สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง                  .

ผู้นิเทศ            คณะนิเทศงานที่ 1                  .

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๖๘ | - อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโครงการ ในปีนี้รายละเอียดการจัดสรรดูค่อนข้างยาก มาแยกรายโครงการ อยากให้มีแบบสรุปเหมือนเล่มชมพู | - เนื่องจากการจัดสรรโครงการในปีนี้รายละเอียดคู่มือมาไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดรวมเล่มได้ เพราะถ้ารอรวมทุกโครงการจะทำให้การดำเนินการล่าช้า จึงจำเป็นต้องแยกรายโครงการตามที่สามารถแจ้งดำเนินการก่อนได้ - การประเมิน ศพก. คัดเลือกกรรมการ สามารถใช้เวทีการประชุมศพก.อำเภอคัดเลือกได้ เพื่อจะได้รับทราบและที่ประชุมเห็นชอบรับรอง - เน้นย้ำการตรวจสอบข้อมูลทบก.ให้ถูกต้องเรียบร้อย |
| 2 | เกษตรมูลค่าสูง | - มีแนวทางขับเคลื่อนในสินค้ามะนาว เชื่อมโยงกับงานเกษตรมูลค่าสูงของเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อ |  |
| 3 | การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง | - มีพื้นที่เสี่ยงต.หนองหญ้าปล้อง หมู่ ๒,๗ ต.ท่าตะคร้อ หมู่ ๔ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ หมู่ ๓,๕ และต.ยางน้ำกลัดใต้ หมู่ ๕,๖,๗ | - เน้นย้ำขอให้สำรวจพื้นที่คาดการณ์เสี่ยงภัยแล้ง โดยเฉพาะในไม้ผล ขอให้เฝ้าระวัง หากมีความเสี่ยงขอให้รายงานก่อนที่จะเกิดความเสียหาย |
| 4 | สถานการณ์ศัตรูพืช | - พบหนอนหัวดำในปาล์มน้ำมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจ แนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัด และได้ขอสนับสนุนแตนเบียนไปใช้ในพื้นที่ และในบางรายที่พบมากมีการใช้เคมีเพื่อควบคุมก่อน ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ มีผลดีขึ้น อยากได้สนับสนุนแตนเบียนอย่างต่อเนื่อง | - การทำคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่อ.หนองหญ้าปล้อง ถ้าเป็นการแนะนำแนวทางของป่าชุมชนน่าจะสามารถดำเนินการได้มากกว่าในประเด็นของการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง |
| 5 | การเบิกจ่ายงบประมาณ | - อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโครงการ และขออนุมัติดำเนินงาน | - ถ้าโครงการใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าที่กำหนด 10% ตามแนวทางจากเวที DW |
| 6 | ประเด็นอื่น ๆ - YSF |  | - สามารถดำเนินการวางแผนหาเป้าหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในปีต่อๆไป |

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน          สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม           .

วันที่          1๓ ธันวาคม 2567              .

สถานที่นิเทศ       สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม                  .

ผู้นิเทศ            คณะนิเทศงานที่ 1                  .

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๖๘ | - อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโครงการ เนื่องด้วยมีการดยกย้ายจนท. อัตรากำลังจะลดไป ๑ อัตรา มีการปรับแผนกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ก่อนจะเร่งดำเนินการ - ในปีนี้รายละเอียดการจัดสรรดูค่อนข้างยาก มาแยกรายโครงการ อยากให้มีแบบสรุปเหมือนเล่มชมพู | - เนื่องจากการจัดสรรโครงการในปีนี้รายละเอียดคู่มือมาไม่พร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดรวมเล่มได้ เพราะถ้ารอรวมทุกโครงการจะทำให้การดำเนินการล่าช้า จึงจำเป็นต้องแยกรายโครงการตามที่สามารถแจ้งดำเนินการก่อนได้ |
| 2 | เกษตรมูลค่าสูง | - ดำเนินการในกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้ว และมีแนวทางพัฒนาในด้านการแปรรูปทำมะพร้าวกะทิ มะพร้าวขาวส่งโรงงาน | - แนะนำเพิ่มเติม ให้กลุ่มเลี้ยงชันโรงเพิ่มรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง และชันโรงมีประโยชน์กับสวนมะพร้าวด้วย |
| 3 | การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง | - ยังไม่มีปัญหาในพื้นที่ และได้มีการสื่อสารกับเกษตรกรในการเปิด-ปิดน้ำของชลประทานให้ทราบ |  |
| 4 | สถานการณ์ศัตรูพืช | - พบโรคไหม้คอรวง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร - ด้วงงวงมะพร้าว พบมีการเข้าทำลาย เนื่องจากมะพร้าวมีลำต้นลอยจากพื้นดิน มีช่องทำให้ด้วงเข้าได้ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหมอพืชชุมชน ให้คำแนะนำเกษตรกร - อำเภอมีงบให้ทำชันโรง ร่วมกับมหาวิทยาลัย และจากการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจในการทำชันโรง | - การสร้างการรับรู้คาร์บอนเครดิต เสนอให้เน้นการสร้างการรับรู้ถึงวิธีการขั้นตอน ถ้าสนใจจะเข้าร่วม เพื่อจะได้เข้าใจในแนวทางการดำเนินการ - แนะนำบูรณาการกับพท.เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง |
| 5 | การเบิกจ่ายงบประมาณ | - อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโครงการ และเจ้าหน้าที่ไม่พอในการยืมเงินราชการ ซึ่งอาจดำเนินการในการส่งเบิกในบางโครงการ | - ถ้าโครงการใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าที่กำหนด 10% ตามแนวทางจากเวที DW |
| 6 | ประเด็นอื่น ๆ - เกลือทะเล | - ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเตรียมงานทำขวัญเกลือ และนายอำเภอมีแนวทางอยากให้จัดรวมกับงาน Art of Salt ซึ่งได้หารือและวางแนวทางกำหนดเบื้องต้นวันที่ ๗ ก.พ. ๖๘ ซึ่งต้องรอหารือยืนยันกับทีม Art of Salt ว่าจะสามารถปรับมาจัดร่วมกันได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถร่วมกันได้ก็จะจัดงานทำขวัญตามกำหนดเดิม 31 ม.ค. 68 - การดำเนินการกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล มีแนวทางจะยกเลิกกลุ่ม และในตอนนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มธรรมชาติขึ้น มีการประชุมเตรียมความพร้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ซึ่งถ้ามีความพร้อมก็จะพัฒนาไปสู่กลุ่มแปลงใหญ่,วสช.,กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่อไป | - การดำเนินงาน ๓ก ถ้ากลุ่มใดไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรม ต้องการยกเลิกสามารถทำเรื่องแนบการประชุมกลุ่มยกเลิกแจ้งมาจังหวัดเพื่อยกเลิกต่อไป - อำเภอจะจัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือนและรายงานส่งจังหวัดรวบรวมและถ้าจังหวัดว่างตรงกับแผนและจะมาร่วมกิจกรรมสามารถมาได้ตามแผน และในกรณีที่อำเภอต้องการให้จังหวัดมาช่วยสนับสนุนจะทำหนังสือหรือประสานโดยตรงอีกครั้ง |

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน          สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี           .

วันที่          1๓ ธันวาคม 2567              .

สถานที่นิเทศ       สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี                  .

ผู้นิเทศ            คณะนิเทศงานที่ 1                  .

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๖๘ | - ดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด - มีแผนดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว เกลือทะเล และชมพู่เพชรสายรุ้ง (ต.หนองโสน) มีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗ | - เน้นย้ำการตรวจสอบข้อมูลทบก.ให้ถูกต้องเรียบร้อย - ขอให้ดำเนินงานโดยมีการบูรณาการร่วมกัน |
| 2 | เกษตรมูลค่าสูง | - มีแผนดำเนินการในพื้นที่ต.บ้านกุ่ม สินค้า ชมพู่เพชรสายรุ้ง |  |
| 3 | การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง | - พื้นที่ท้ายน้ำ ต.หาดเจ้าสำราญ ต.นาพันสาม ต.หนองพลับ ต.หนองขนาน จะมีน้ำเค็มรุกล้ำ ทำให้น้ำกร่อย ถ้าชลประทานปล่อยน้ำมา จะลดปัญหาน้ำเค็มได้ |  |
| 4 | สถานการณ์ศัตรูพืช | - ติดตามสาถานการณ์ รายงานในระบบ - ปัญหาฝุ่นละออง การเผา ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ |  |
| 5 | การเบิกจ่ายงบประมาณ | - อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโครงการ และขออนุมัติดำเนินงาน - งบลงทุน ดำเนินการประกาศ พิจารณาผู้รับจ้างแล้ว | - ถ้าโครงการใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าที่กำหนด 10% ตามแนวทางจากเวที DW |
| 6 | ประเด็นอื่น ๆ - ไข่ผำ - แปลงใหญ่ | - กลุ่มวสช.ไข่ผำ มีแนวทางจะดำเนินการขอมาตรฐาน GAP, organic ทำส่งตลาด modern trade - แผนจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ เกลือทะเล, ชมพู่เพชรสายรุ้ง (ต.หนองโสน) ข้าว นัดประชุมชี้แจงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๘ |  |