**แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน**  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด .

**วันที่**  15 สิงหาคม 2567 .

**สถานที่นิเทศ**  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี .

**ผู้นิเทศ** ทีมนิเทศที่ 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

| **ที่** | **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค** | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567**  **- เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112ครัวเรือน  เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646ครัวเรือน  **ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน**  ท่ายาง เป้าหมาย 8,462ครัวเรือน  บ้านลาด เป้าหมาย 5,396ครัวเรือน  บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002ครัวเรือน  แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918ครัวเรือน  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอด ณ วันที่ 14 ส.ค. 67 ปรับปรุงแล้ว 5,078 ครัวเรือน (94.11%)  - มีแผนการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  **ปัญหา**  - การขอหม้อไฟเกษตร ทางไฟฟ้าให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรในการขอหม้อไฟฟ้าเกษตร แต่เกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตามเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (พื้นที่ปลูกไม่ถึงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด) จึงอยากให้มีการแจ้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับไฟฟ้าได้รับทราบ | **ข้อเสนอแนะ**  - จังหวัดได้เน้นย้ำให้ทางอำเภอประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังมิจฉาชีพ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เกษตรกรได้รับทราบ |
| **2** | **- เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง  เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง  **ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง**  ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง  บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง  บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง  แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - การวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอด ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2567  วาดแปลงแล้ว 2,151 แปลง (102.04%)  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **3** | **- ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2567/68 เปรียบเทียบกับ ปี 2566/67**  ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 ที่ผ่านมา  บันทึกข้อมูลรวมทั้งสิ้น 17,217 ครัวเรือน พื้นที่ 262,460.63 ไร่ แบ่งเป็น  เมืองเพชรบุรี บันทึก 4,401 ครัวเรือน พื้นที่ 78,343.64 ไร่  เขาย้อย บันทึก 2,779 ครัวเรือน พื้นที่ 48,853.74 ไร่  หนองหญ้าปล้อง บันทึก 281 ครัวเรือน พื้นที่ 1,811 ไร่  **ชะอำ บันทึก 1,399 ครัวเรือน พื้นที่ 18,240.43 ไร่**  ท่ายาง บันทึก 4,044 ครัวเรือน พื้นที่ 47,293.36 ไร่  บ้านลาด บันทึก 4,647 ครัวเรือน พื้นที่ 53,563.77 ไร่  บ้านแหลม บันทึก 583 ครัวเรือน พื้นที่ 11,948.06 ไร่  แก่งกระจาน บันทึก 238 ครัวเรือน พื้นที่ 2,406.63 ไร่  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567/68 อำเภอบ้านลาด  บันทึก 47 ครัวเรือน พื้นที่ 648 ไร่  - มีการวางแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยนัดรับเอกสารกับเกษตรกรในพื้นที่ตามจุดนัดพบ โดยรับเอกสารจากเกษตรกรไม่เกิน 30 กันยายน 2567  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
|  | **- ความก้าวหน้าการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนปิดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67(ตรวจสอบรายชื่อจากในระบบทะเบียนเกษตรกร ต้องดำเนินการก่อนวันที่ 25 ส.ค.67)**  1) แปลงข้าวต้องสงสัยว่าเป็นข้าวรอบสองให้ตรวจสอบและวาดแปลงที่https://geoplots.doae.go.th  แปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ณ วันที่ 2 ส.ค.67 ได้แก่  ท่ายาง ต.ท่ายาง 2 ครัวเรือน 2 แปลง  บ้านลาด ต.ห้วยลึก 1 ครัวเรือน 1 แปลง  2) เกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ ให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ หากต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลังได้ หากเป็นตามข้อเท็จจริงอำเภอสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ให้เกษตรกรได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเรียกคืนจาก ธกส. ส่งมาที่กรมฯ อีกครั้ง เมื่อปิดโครงการแล้ว)  เมืองเพชรบุรี 2 ครัวเรือน  **ชะอำ 1 ครัวเรือน**  ท่ายาง 23 ครัวเรือน  บ้านลาด 1 ครัวเรือน | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **4** | **การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตรรายตำบล (รต.)**  ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดส่งข้อมูลในระบบรายงาน รต. จากเดิมกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 12 ของเดือน เป็น**ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป** เนื่องจากคลังจังหวัดทำหนังสือแจ้งขอให้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเข้าที่ประชุมจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือน จังหวัดต้องนำข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัดจากรายงาน รต. ส่งให้คลังจังหวัด | **ผลการดำเนินงาน**  - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล  ส่งข้อมูลก่อนสิ้นเดือน  - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกในระบบครบตามกำหนดเวลา  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **5** | **การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568**  - บันทึกแบบ IDP 1 : แบบหาความจำเป็น และ IDP 2 : แผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จัดทำไว้ในปีที่แล้ว ลงไปในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (HRCS) (ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 67)  - จัดทำ IDP 3 : แบบรายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม พร้อมบันทึกลงในระบบ (ภายในวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2567) | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการบันทึกแบบ IDP 1 และ IDP 2 ในระบบเรียบร้อยแล้ว  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| 6 | **โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร** | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการเรียบร้อยแล้ว  **ปัญหา อุปสรรค**  - ศพก.เครือข่าย ของอำเภอบางเครือข่ายไม่ได้ดำเนินกิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเป็น ศพก.เครือข่ายได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไร | **ข้อเสนอแนะ**  - ทางจังหวัดได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับกรมแล้ว สามารถยกเลิกการเป็น ศพก.เครือข่ายได้ โดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สพก. ระดับอำเภอในการพิจารณายกเลิกการเป็น ศพก.เครือข่าย และทำหนังสือพร้อมรายงานการประชุมแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดให้ได้รับทราบ และทางสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ศพก.เครือข่ายในระบบ ศพก. ให้เป็นปัจจุบัน |
| 7 | **งานประชาสัมพันธ์** | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตร  อำเภอบ้านลาด ผ่านสื่อต่าง ๆ  - รายงานทางระบบการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| 8 | **การติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ** | **ผลการดำเนินงาน**  - มีการลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สร้างการรู้ในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น | 1. ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม  2. ชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร 3. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง - การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรทราบ ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ  ด้านพืช ในช่วงฤดูฝนปี 2567 ผ่านช่องทางต่างๆ |
| 9 | **ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่** | **-** | **-** |
| 10 | **การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สถานประกอบการ** | **-** | **-** |
| 11 | **งานอารักขาพืช** | **ผลการดำเนินงาน**  - มีดำเนินการตามแผนตามกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย  **ข้อเสนอแนะ**  - ขอรับการสนับสนุน BS เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ |  |
| 12 | **แปลงใหญ่** | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการตามแผนตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย | **ข้อเสนอแนะ**  - ขอให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบแปลงใหญ่ว่ามีการขับเคลื่อนอยู่หรือไม่  - เตรียมข้อมูลของแปลงใหญ่เพื่อจะรับการสนับสนุนในปี 68 |
| 13 | **GAP กล้วยหอม** | **-** | **ข้อเสนอแนะ**  - ปี 68 ควรมีการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP กล้วยหอมทอง เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรที่ได้รับ GAP กล้วยหอมทองมีจำนวนน้อย จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ GAP กล้วยหอมทองเพิ่มมากขึ้น |
| 14 | **ข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด** | **-** | **-** |
| 15 | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน**  **-** เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ |  |
| 16 | **ประเด็นอื่นๆ** | - | **-** |