แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน   สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม   .

วันที่        8 พ.ค. 67              .

สถานที่นิเทศ       สนง.กษอ.บ้านแหลม                .

ผู้นิเทศ คณะนิเทศงานที่ 1

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร - ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำแจ้งเตือนเกษตรกรชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่เกษตร ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการของจังหวัด พร้อมแจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมาย และกำหนดเป็นเงื่อนไขระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐประจำปี 2567 ทุกกรณี ผ่านเวทีชุมชน เวทีของส่วนราชการในพื้นที่ การฝึกอบรมเกษตรกรในทุกโครงการ ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชาคม ติดต่อราชการหรือมาขอรับบริการศูนย์ฯ พิรุณราชและรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ของ สป.กษ. https://hotspot.moac.go.thระบบฐานข้อมูลรายงานผลการตรวจจุดความร้อน (Hotspot)และในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน ขอให้ใส่รายละเอียดเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งใส่โลโก้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรลงในข่าวฉบับดังกล่าวด้วยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการในประเด็นการพิจารณาตัดสิทธิ์การชดเชยเกษตรกรที่มีการเผาในพื้นที่เกษตร โดยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ต้องไม่เป็นรายชื่อว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง | - ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เพจสำนักงาน ไลน์กลุ่มต่าง ๆ - จุด hot spot ในพื้นที่ยังไม่พบการรายงาน ซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้เกษตรกรได้รับทราบและไม่เผาในพื้นที่การเกษตร |  |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| 2. | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) - รายงานผลการดำเนินงานด้านดินปุ๋ย ปี ๒๕67 (แบบรายงาน ๑ - 4) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ทั้งในรูปแบบไฟล์งาน และในระบบแอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ย ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด พบ 0009/ว 1372 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่องแจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2567 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดส่งรายงานได้ตามกำหนด |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ -ขอบคุณอำเภอที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอให้อำเภอที่ยังบันทึกไม่ครบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่แจ้งกลุ่มอารักขาพืช | - อ.บ้านแหลมมีเป้าหมาย 404 ตัน ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้ว โดยเป็นการไถกลบตอซังทั้งหมด |  |
| 4. | ตัวชี้วัดการเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านอารักขาพืช - ส่งภาพหลักฐานการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยช่องทางละ 1 ภาพ ได้แก่ ไลน์กลุ่มต่างๆ, เพจFacebook และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของเดือน | - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เรียบร้อย |  |
| 5. | คลินิกพืชและหมอพืชชุมชน - บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ ทำการวินิจฉัยสาเหตุของโรคพืช และแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร พร้อมบันทึกผลในระบบทุกวันที่ 20 ของเดือน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง | - ดำเนินการรายงานในระบบเรียบร้อย ในพื้นที่ใดที่มีปัญหาโรคแมลง เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการ |  |
| 6. | การรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ -ระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ภายในวันอังคารก่อนเวลา 12.00 น. -ระบบติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลงภายในวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. | - รายงานครบทุกสัปดาห์ | -ถ้าพบปัญหาการรายงานในระบบสามารถประสานเจ้าหน้าที่จังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา |

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | กรมบัญชีกลางได้ทำการยกเลิกใบ PO ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และเอกสารที่มีการตรวจรับ ของงบพลางปี 66 แล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ถูกเลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์ New GFMIS Thai : https://t.ly/bx_ZL - ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดทำการ mapping งบประมาณ เพื่อเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 67 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 66 ไปพลางก่อน -หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด โดยให้หน่วยงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดด้วยเพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน -ระหว่างนี้ให้หน่วยงานดำเนินการสร้าง PO ใหม่ โดยเข้าไปแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบ e-GP ให้เป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายของปีงบ 67 โดยสามารถดูรหัสงบประมาณได้ที่หน้าเว็บไซต์ New GFMIS Thai : https://t.ly/Xa84W | - |  |
| 8. | โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567 - เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112ครัวเรือน เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646ครัวเรือน ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน ท่ายาง เป้าหมาย8,462ครัวเรือน บ้านลาด เป้าหมาย5,396ครัวเรือน บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002ครัวเรือน แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918ครัวเรือน | - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกลือ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการประชุม และช่องทางต่าง ๆ และได้แจ้งให้ทราบถึงข้อดีของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร - อยากให้กรมฯปรับแบบการขึ้นทะเบียนเกลือทะเล ให้แยกออกมาแบบเฉพาะ เพื่อให้ตอบข้อมูลได้ตรงประเด็นกับการผลิตเกลือ |  |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
|  | - เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง |  |  |
| 9. | การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ลงในระบบ http://reportnews.doae.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรอำเภอทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน อย่างน้อยอำเภอละ 1 ข่าว ลงในระบบให้เป็นปัจจุบัน คำนิยาม ระบบรายงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่งประเภทช่องทางการเผยแพร่เป็น 1. สื่อมวลชน (โทรทัศน์/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อออนไลน์ของสื่อมวลชน (เว็บไซต์)/ สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน (Facebook/ Line/ YouTube/ Twitter/ TikTok)/ สื่อของกรมส่งเสริมการเกษตร (Facebook/ YouTube/ Twitter/ สถานีวิทยุ AM1386) 2. สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/ Line/ YouTube/ Twitter/ TikTok) 3. สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) | - รายงานครบถ้วน | - ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน แนะนำช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยสามารถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสื่อมวลชนได้ โดยสมัครและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
|  | 4. สื่ออื่นๆ (แถลงข่าว/ Press Tour/ Event/นิทรรศการ/ จดหมายข่าว ฯลฯ) โดยรายงานทางระบบการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์ http://reportnews.doae.go.th และให้บันทึกในระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง |  |  |
| 10. | สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ - สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอ/แนวโน้ม - พื้นที่เฝ้าระวัง(ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ) - พื้นที่ๆได้รับความเสียหาย(ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร) - แนวทางการแก้ไขปัญหา/การดำเนินการของอำเภอ/สำนักงานเกษตรอำเภอ | - เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจสถานการณ์ ป็นสภาวะปกติของพื้นที่อำเภอบ้านแหลม มีในส่วนเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้รับผลไม่มีน้ำรดหญ้า แต่เนื่องด้วยหญ้านั้น พอได้รับความชื้นก็สามารถแตกกอและเติบโตกลับสภาพปกติได้ ซึ่งเกษตรกรได้หาวัสดุอื่นทดแทนหญ้าในการเลี้ยงสัตว์ | - หากมีเหตุการณ์ภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบก่อนช่วงเวลา 14.00 น. ถ้าพบการเสียหายให้ถ่ายภาพ โดยถ่ายเจาะในพื้นที่จุดเสียหายให้เห็นชัดเจน และในการจัดเวทีต่างๆ ก็ขอให้เน้นย้ำให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ |
| 11. | งานวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (กรณีจัดตั้งใหม่ มี/ไม่มี, ปัญหา/อุปสรรค) | - มี 1 เครือข่าย ดำเนินการเกี่ยวกับผัก |  |
| 12. | งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF -การบริหารจัดการเพื่อหาจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามที่ได้รับจัดสรรและตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ -การบริหารจัดการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ครบตามเงื่อนไขของโครงการ - ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | - เป้าหมายเริ่มจะหายากขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย - บางครั้งที่ผ่านมาก็หาจากลูกหลานผู้ใหญ่บ้าน หรือด้วยความเกรงใจเจ้าหน้าที่มาสมัครให้ ซึ่งอาจไม่ได้มาจากความสมัครใจขอตัวเกษตรกรโดยตรง จึงอาจไปเข้าร่วมไม่เต็มที่บ้าง - ซึ่งได้พยายามหาเกษตรกร และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พบเจอก็จะมีการทาบทาม แนะนำให้สมัคร แต่เนื่องจากบางรายมีงานประจำ ไม่สะดวกในการมารับการอบรม |  |

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สำหรับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ถ้ามี) | - เกลือทะเล ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ อยากให้ระดับข้างบนที่จะแจ้งมาให้สำรวจขอให้ออกแบบการสำรวจให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกลือทะเล เพื่อที่จะได้ดำเนินการสอบถามเกษตรกรในครั้งเดียวให้ครอบคลุม |  |
| 14. | ประเด็นอื่น ๆ - บ้านพักเกษตรตำบล - ครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด | - ต้องการจะรื้อถอนบ้านพักเกษตรตำบลในพื้นที่ ต.ท่าแร้ง ตงปากทะเล และต.บางครก แต่ติดในเรื่องของที่ตรงนั้นที่ยังไม่เป็นที่ราชพัสดุ ต้องดำเนินการอย่างไร - เครื่องคอมพิวเตอร์ แอร์สำนักงาน และระบบไฟฟ้าในอาคาร ชำรุดเริ่มจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จะสามารถขอรับงบสนับสนุนได้หรือไม่ | - ทำบันทึกรายงานขึ้นมา เพื่อจะขอการสนับสนุนต่อไป |

แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี   .

วันที่        8 พ.ค. 67              .

สถานที่นิเทศ       สนง.กษอ.เมือง                .

ผู้นิเทศ คณะนิเทศงานที่ 1

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร - ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำแจ้งเตือนเกษตรกรชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่เกษตร ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการของจังหวัด พร้อมแจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมาย และกำหนดเป็นเงื่อนไขระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐประจำปี 2567 ทุกกรณี ผ่านเวทีชุมชน เวทีของส่วนราชการในพื้นที่ การฝึกอบรมเกษตรกรในทุกโครงการ ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชาคม ติดต่อราชการหรือมาขอรับบริการศูนย์ฯ พิรุณราชและรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ของ สป.กษ. https://hotspot.moac.go.thระบบฐานข้อมูลรายงานผลการตรวจจุดความร้อน (Hotspot)และในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน ขอให้ใส่รายละเอียดเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งใส่โลโก้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรลงในข่าวฉบับดังกล่าวด้วยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการในประเด็นการพิจารณาตัดสิทธิ์การชดเชยเกษตรกรที่มีการเผาในพื้นที่เกษตร โดยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ต้องไม่เป็นรายชื่อว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง | - ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ - ระบบตรวจจับไม่ค่อยชัดเจน ที่แจ้งมีการพบพอลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นบ่อปลา ควรจะให้มีการตรวจสอบก่อนค่อยนับจุดที่พบ | - ถ้ามีการจัดเวทีหรือลงพื้นที่ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| 2. | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) - รายงานผลการดำเนินงานด้านดินปุ๋ย ปี ๒๕67 (แบบรายงาน ๑ - 4) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ทั้งในรูปแบบไฟล์งาน และในระบบแอปพลิเคชั่น รู้ดิน รู้ปุ๋ย ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด พบ 0009/ว 1372 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 เรื่องแจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2567 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดส่งรายงานได้ตามกำหนด |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ -ขอบคุณอำเภอที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอให้อำเภอที่ยังบันทึกไม่ครบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่แจ้งกลุ่มอารักขาพืช | - ดำเนินการครบถ้วนตามเป้ามายแล้ว |  |
| 4. | ตัวชี้วัดการเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านอารักขาพืช - ส่งภาพหลักฐานการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยช่องทางละ 1 ภาพ ได้แก่ ไลน์กลุ่มต่างๆ, เพจFacebook และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของเดือน | - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และนำเข้าในวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 5. | คลินิกพืชและหมอพืชชุมชน - บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ ทำการวินิจฉัยสาเหตุของโรคพืช และแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร พร้อมบันทึกผลในระบบทุกวันที่ 20 ของเดือน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง | - ดำเนินการรายงานในระบบเรียบร้อย |  |
| 6. | การรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ -ระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ภายในวันอังคารก่อนเวลา 12.00 น. -ระบบติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลงภายในวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. | - รายงานครบทุกสัปดาห์ | -ถ้าพบปัญหาการรายงานในระบบสามารถประสานเจ้าหน้าที่จังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา |

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | กรมบัญชีกลางได้ทำการยกเลิกใบ PO ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และเอกสารที่มีการตรวจรับ ของงบพลางปี 66 แล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ถูกเลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์ New GFMIS Thai : https://t.ly/bx_ZL - ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดทำการ mapping งบประมาณ เพื่อเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 67 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 66 ไปพลางก่อน -หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด โดยให้หน่วยงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดด้วยเพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน -ระหว่างนี้ให้หน่วยงานดำเนินการสร้าง PO ใหม่ โดยเข้าไปแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบ e-GP ให้เป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายของปีงบ 67 โดยสามารถดูรหัสงบประมาณได้ที่หน้าเว็บไซต์ New GFMIS Thai : https://t.ly/Xa84W | - |  |
| 8. | โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567 - เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112ครัวเรือน เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646ครัวเรือน ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน ท่ายาง เป้าหมาย8,462ครัวเรือน บ้านลาด เป้าหมาย5,396ครัวเรือน บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002ครัวเรือน แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918ครัวเรือน | - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - อยากให้กรมปรับระบบทั้งการวาดแปลงและขึ้นทะเบียน ให้สามารถเลือกพื้นที่ให้สอดคล้องกับโฉนดที่ดินตามระบบของที่ดิน เช่นมีให้เลือกพื้นที่ขอบเขตอำเภอ เนื่องจากบางโฉนดนานมาแล้วพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการซ้อนทับกัน |  |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
|  | - เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง |  |  |
| 9. | การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ลงในระบบ http://reportnews.doae.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรอำเภอทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน อย่างน้อยอำเภอละ 1 ข่าว ลงในระบบให้เป็นปัจจุบัน คำนิยาม ระบบรายงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่งประเภทช่องทางการเผยแพร่เป็น 1. สื่อมวลชน (โทรทัศน์/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อออนไลน์ของสื่อมวลชน (เว็บไซต์)/ สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน (Facebook/ Line/ YouTube/ Twitter/ TikTok)/ สื่อของกรมส่งเสริมการเกษตร (Facebook/ YouTube/ Twitter/ สถานีวิทยุ AM1386) 2. สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/ Line/ YouTube/ Twitter/ TikTok) 3. สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) | - รายงานครบถ้วน | - ขอให้รายงานในระบบให้เป็นปัจจุบันในแต่ละรอบเดือน |
| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
|  | 4. สื่ออื่นๆ (แถลงข่าว/ Press Tour/ Event/นิทรรศการ/ จดหมายข่าว ฯลฯ) โดยรายงานทางระบบการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์ http://reportnews.doae.go.th และให้บันทึกในระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง |  |  |
| 10. | สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ - สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอ/แนวโน้ม - พื้นที่เฝ้าระวัง(ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ) - พื้นที่ๆได้รับความเสียหาย(ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร) - แนวทางการแก้ไขปัญหา/การดำเนินการของอำเภอ/สำนักงานเกษตรอำเภอ |  | - หากมีเหตุการณ์ภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบก่อนช่วงเวลา 14.00 น. |
| 11. | งานวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (กรณีจัดตั้งใหม่ มี/ไม่มี, ปัญหา/อุปสรรค) | - ไม่มีเครือข่าย |  |
| 12. | งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF -การบริหารจัดการเพื่อหาจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามที่ได้รับจัดสรรและตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ -การบริหารจัดการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ครบตามเงื่อนไขของโครงการ - ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | - เป้าหมายเริ่มจะหายากขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย |  |

| ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สำหรับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ถ้ามี) | - |  |
| 14. | ประเด็นอื่น ๆ | - |  |