**แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน**  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ .

**วันที่**  15 สิงหาคม 2567 .

**สถานที่นิเทศ**  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี .

**ผู้นิเทศ** ทีมนิเทศที่ 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

| **ที่** | **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค** | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567**  **- เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112ครัวเรือน  เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646ครัวเรือน  **ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน**  ท่ายาง เป้าหมาย 8,462ครัวเรือน  บ้านลาด เป้าหมาย 5,396ครัวเรือน  บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002ครัวเรือน  แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918ครัวเรือน  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอด ณ วันที่ 14 ส.ค. 67 ปรับปรุงแล้ว 2,060 ครัวเรือน (78.06%)  - มีแผนการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้นเดือน ก.ย. 67  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - | **ข้อเสนอแนะ**  - จังหวัดได้เน้นย้ำให้ทางอำเภอประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังมิจฉาชีพ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เกษตรกรได้รับทราบ |
| **2** | **- เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง  เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง  **ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง**  ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง  บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง  บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง  แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - การวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตัดยอด ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2567  วาดแปลงแล้ว 479 แปลง (105.74%)  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **3** | **- ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2567/68 เปรียบเทียบกับ ปี 2566/67**  ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 ที่ผ่านมา  บันทึกข้อมูลรวมทั้งสิ้น 17,217 ครัวเรือน พื้นที่ 262,460.63 ไร่ แบ่งเป็น  เมืองเพชรบุรี บันทึก 4,401 ครัวเรือน พื้นที่ 78,343.64 ไร่  เขาย้อย บันทึก 2,779 ครัวเรือน พื้นที่ 48,853.74 ไร่  หนองหญ้าปล้อง บันทึก 281 ครัวเรือน พื้นที่ 1,811 ไร่  **ชะอำ บันทึก 1,399 ครัวเรือน พื้นที่ 18,240.43 ไร่**  ท่ายาง บันทึก 4,044 ครัวเรือน พื้นที่ 47,293.36 ไร่  บ้านลาด บันทึก 4,647 ครัวเรือน พื้นที่ 53,563.77 ไร่  บ้านแหลม บันทึก 583 ครัวเรือน พื้นที่ 11,948.06 ไร่  แก่งกระจาน บันทึก 238 ครัวเรือน พื้นที่ 2,406.63 ไร่  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | **ผลการดำเนินงาน**  - ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567/68 อำเภอชะอำ บันทึก 21 ครัวเรือน พื้นที่ 252.63 ไร่  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
|  | **- ความก้าวหน้าการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนปิดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67(ตรวจสอบรายชื่อจากในระบบทะเบียนเกษตรกร ต้องดำเนินการก่อนวันที่ 25 ส.ค.67)**  1) แปลงข้าวต้องสงสัยว่าเป็นข้าวรอบสองให้ตรวจสอบและวาดแปลงที่https://geoplots.doae.go.th  แปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ณ วันที่ 2 ส.ค.67 ได้แก่  ท่ายาง ต.ท่ายาง 2 ครัวเรือน 2 แปลง  บ้านลาด ต.ห้วยลึก 1 ครัวเรือน 1 แปลง  2) เกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ ให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ หากต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลังได้ หากเป็นตามข้อเท็จจริงอำเภอสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ให้เกษตรกรได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเรียกคืนจาก ธกส. ส่งมาที่กรมฯ อีกครั้ง เมื่อปิดโครงการแล้ว)  เมืองเพชรบุรี 2 ครัวเรือน  **ชะอำ 1 ครัวเรือน**  ท่ายาง 23 ครัวเรือน  บ้านลาด 1 ครัวเรือน | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการแจ้งเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **4** | **การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตรรายตำบล (รต.)**  ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดส่งข้อมูลในระบบรายงาน รต. จากเดิมกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 12 ของเดือน เป็น**ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป** เนื่องจากคลังจังหวัดทำหนังสือแจ้งขอให้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเข้าที่ประชุมจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือน จังหวัดต้องนำข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัดจากรายงาน รต. ส่งให้คลังจังหวัด | **ผลการดำเนินงาน**  - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล  ส่งข้อมูลก่อนสิ้นเดือน  - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกในระบบครบตามกำหนดเวลา  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| **5** | **การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568**  - บันทึกแบบ IDP 1 : แบบหาความจำเป็น และ IDP 2 : แผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จัดทำไว้ในปีที่แล้ว ลงไปในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (HRCS) (ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 67)  - จัดทำ IDP 3 : แบบรายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม พร้อมบันทึกลงในระบบ (ภายในวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2567) | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการบันทึกแบบ IDP 1 และ IDP 2 ในระบบเรียบร้อยแล้ว  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| 6 | **โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร** | **ผลการดำเนินงาน**  **1) การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ**  - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ดำเนินการจัดประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 15 ส.ค.67)  **2) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย**  - พัฒนา ศพก. หลัก (โดยทาสีบริเวณซุ้มไม้ทางเข้า พร้อมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และจัดทำป้ายข้อมูล ศพก.)  - พัฒนาศูนย์เครือข่าย จำนวน 2 ศูนย์ (สนับสนุนวัสดุในการทำระบบน้ำในแปลงเรียนรู้ และป้ายแปลงเรียนรู้)  1. ศูนย์เครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกผักดอนขุนห้วย  2. ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงบางเก่า  **3) เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ**  - ดำเนินการจัดการเรียนรู้ อบรม/จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครบจำนวน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567  **ปัญหา อุปสรรค**  - งบประมาณจัดสรรมาล่าช้า ทำให้การกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละครั้งต้องจัดช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากเกินไป  - งบประมาณการจัดอบรมส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ไม่เพียงพอนำมาจัดกิจกรรมการอบรม (ฝึกปฏิบัติ) |  |
| 7 | **งานประชาสัมพันธ์** | **ผลการดำเนินงาน**  - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ ผ่านสื่อต่าง ๆ  - รายงานทางระบบการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| 8 | **การติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ** | **ข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอชะอำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างพวง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567)**  1.อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีปริมาณน้ำในอ่าง 15.35% (ปริมาณน้ำ 1.2280 ล้าน ลบ.ม.)  2.อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ตำบลสามพระยา มีปริมาณน้ำในอ่าง 8.56% (ปริมาณน้ำ 0.3424 ล้าน ลบ.ม.)  3.อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลสามพระยา มีปริมาณน้ำในอ่าง 13.19% (ปริมาณน้ำ 0.2572 ล้าน ลบ.ม.)  4.อ่างเก็บน้ำพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ มีปริมาณน้ำในอ่าง 23.35% (ปริมาณน้ำ 0.1868 ล้าน ลบ.ม.)  5.อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่าง 5.07% (ปริมาณน้ำ 0.0284 ล้าน ลบ.ม.)  6.อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ ตำบลดอนขุนห้วย มีปริมาณน้ำในอ่าง 6.79% (ปริมาณน้ำ 0.0550 ล้าน ลบ.ม.)  7.อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีปริมาณน้ำในอ่าง 24.46% (ปริมาณน้ำ 0.9052 ล้าน ลบ.ม.)  8.อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลเขาใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่าง 19.32% (ปริมาณน้ำ 0.0800 ล้าน ลบ.ม.)  9.บ่อพักน้ำเขากระปุก ตำบลสามพระยา มีปริมาณน้ำในอ่าง 19.67% (ปริมาณน้ำ 0.0614 ล้าน ลบ.ม.)  10.อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่าง 38.95% (ปริมาณน้ำ 0.7565 ล้าน ลบ.ม.)  **สถานการณ์การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร**  - พืชผัก ประจำปี 2567 จำนวน 60 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 138 ไร่  - ไม้ผล ประจำปี 2567 จำนวน 449 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 1,255 ไร่  - ไม้ยืนต้น ประจำปี 2567 จำนวน 590 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 3,936 ไร่  **พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบในฤดูฝน**  **ด้านพืช**  **คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฤดูฝนปี 2567 พื้นที่รวม 2,498 ไร่ 310 ราย ดังนี้**  - ไม้ผล จำนวน 450 ไร่ 119 ราย  - พืชไร่ จำนวน 60 ไร่ 4 ราย  - พืชผัก จำนวน 258 ไร่ 55 ราย  - ข้าว จำนวน 1,730 ไร่ 132 ราย    **คาดการณ์พื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่การเกษตรปี 2567 พื้นที่รวม 2,345 ไร่ 327 ราย**  - ไม้ผล จำนวน 333 ไร่ 80 ราย  - พืชไร่ จำนวน 150 ไร่ 10 ราย  - พืชผัก จำนวน 162 ไร่ 42 ราย  - ข้าว จำนวน 1,700 ไร่ 195 ราย | 1. ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม  2. ชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร 3. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง - การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรทราบ ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ  ด้านพืช ในช่วงฤดูฝนปี 2567 ผ่านช่องทาง  1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน LineGroup ของอำเภอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ จำนวน 5 กลุ่มไลน์  2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook page สำนักงาน  3. ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมส่วนราชการต่าง ๆ  4. ประชาสัมพันธ์ในเวทีจัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ |
| 9 | **ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่** | **-** | **-** |
| 10 | **การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สถานประกอบการ** | **-** | **-** |
| 11 | **งานอารักขาพืช**  **1) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร** |  |  |
|  |  | **ผลการดำเนินงาน**  - ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาเป็นประจำผ่านช่องทางเฟสบุ๊คสำนักงาน ไลน์หมู่บ้าน ไลน์ชุมชน และทุกโครงการของรัฐเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง  - ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการตรวจจุดความร้อน ตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ของ สป.กษ. [**https://hotspot.moac.go.th**](https://hotspot.moac.go.th) เมื่อพบจุดความร้อน เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจจุดความร้อน และรายงานผลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานในระบบฯทราบต่อไป  - การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ จำนวน 30 ราย จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.66 และวันที่ 10 ก.ค.67 พร้อมส่งรายงานเอกสาร บันทึกในระบบฯ ให้จังหวัดทราบพร้อมบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรhttps://rbm.doae.go.th/  **ปัญหา อุปสรรค**  - การตรวจจุดความร้อน บางพื้นที่ไม่พบการเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่ | - แนะนำเกษตรกรให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย และจุลินทรีย์สังเคราะห์ย่อยสลายตอซังข้าวทดแทนการเผา |
|  | **2) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)** | **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว  - รายงานผลการดำเนินงานด้านดินปุ๋ย ปี 2567 (แบบรายงาน 1-4)  - รายงานการประเมินการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แบบรายงานการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และแบบบันทึกทำเนียบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประจำปี 2567  - จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จำนวน 20 ราย  - ดำเนินการส่งมอบแม่ปุ๋ย และป้ายแปลงพร้อมติดตั้งให้แก่แปลงสาธิตศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลชะอำพร้อมบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรhttps://rbm.doae.go.th/ |  |
|  | **3) โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์** | **ผลการดำเนินงาน**  - ระบบการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ จำนวน 531 ตัน |  |
|  | **4) ตัวชี้วัดการเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านอารักขาพืช** | **ผลการดำเนินงาน**  - ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอารักขาพืช ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน และ ไลน์ เป็นประจำ |  |
|  | **5) คลินิกพืชและหมอพืชชุมชน** | **ผลการดำเนินงาน**  - บริการเกษตรกรทุกสัปดาห์ ทำการวินิจฉัยสาเหตุของโรคพืช และแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร พร้อมบันทึกผลในระบบทุกวันที่ 20 ของเดือน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง |  |
|  | **6) การรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์** | **ผลการดำเนินงาน**  - สำรวจและติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก และรายงานสถานการณ์ภายในวันอังคารก่อนเวลา 12.00 น.  - ติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลงภายในวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. (พร้อมวิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร)พร้อมรายงานในระบบ <https://report-ppsf.doae.go.th/ตรงตามกำหนดเวลา> |  |
|  | **7) พัฒนาและยกระดับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามระบวนการโรงเรียนเกษตรกร** | **ผลการดำเนินงาน**  จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชะอำ จำนวน 20 ราย  - ส่งสรุปโครงการฯ รายงานฯพร้อมบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรhttps://rbm.doae.go.th/ |  |
|  | **8) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร** | **ผลการดำเนินงาน**  - กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 25 ธ.ค.66 และ วันที่ 25 ม.ค.67 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลชะอำ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 ราย (รวม 60 ราย)  - ดำเนินการเรียบร้อยตรงตามกำหนดเวลา และรายงานผลการดำเนินการ สรุปโครงการส่งให้จังหวัดทราบ พร้อมพร้อมบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรhttps://rbm.doae.go.th/ |  |
| 12 | **แปลงใหญ่** | **ผลการดำเนินงาน**  **1) บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้** ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพืช พร้อมจัดทำแผนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชผักโดยวิธีผสมผสาน IPM การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผัก และระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ดำเนินการอบรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566  **2) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่** ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567  **3) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต**  - จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 2 แปลง เป็นแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศร่วมกับการใช้เทปสายน้ำหยด (แปลงนางขวัญเรือน บุศภัค ประธานแปลงใหญ่) และแปลงการปลูกพริกและถั่วฝักยาวร่วมกับการใช้เทปสายน้ำหยด (แปลงนางปราณี แวงวงษ์) และสนับสนุนเป็นแม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 สูตร 46-0-0 สูตร 0-0-60 ให้กับสมาชิกทุกท่านในกลุ่ม |  |
| 13 | **GAP กล้วยหอม** | **-** | **-** |
| 14 | **ข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด** | **-** | **-** |
| 15 | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน**  **1) งบโครงการ** คงเหลือ  - ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ครั้งที่ 4/2567 จำนวนเงิน 1,000 บาท  - ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2567 จำนวนเงิน 1,000 บาท  - ค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง (ก.ค. - ก.ย. 67) จำนวนเงิน 6,305.60 บาท  **2) งบบริหารจัดการ** คงเหลือ  - ค่าจ้างเหมาบริการ (ส.ค.- ก.ย. 67) จำนวนเงิน 12,400 บาท  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |
| 16 | **ประเด็นอื่นๆ**  **1) วิสาหกิจชุมชน** | **ผลการดำเนินงาน**  - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ เดือนสิงหาคม 2567 มีจำนวน 71 กลุ่ม  - การประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2567  ระดับดี จำนวน 25 กลุ่ม  ระดับปานกลาง จำนวน 46 กลุ่ม  **ปัญหา อุปสรรค**  - ไม่มี - |  |