**แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน**  สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี .

**วันที่**  7 สิงหาคม 2567 .

**สถานที่นิเทศ**  อำเภอหนองหญ้าปล้อง .

**ผู้นิเทศ ......................ทีมนิเทศงาน ทีม 4.........................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค** | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |
| **1** | **โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567**  **- เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112 ครัวเรือน  เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646 ครัวเรือน  ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน  ท่ายาง เป้าหมาย 8,462 ครัวเรือน  บ้านลาด เป้าหมาย 5,396 ครัวเรือน  บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002 ครัวเรือน  แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918 ครัวเรือน  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ดำเนินการ ได้ 42 % อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากข้าวเพิ่มเริ่มปลูก และฝนตกล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา |  |
| **2** | **- เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง  เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง  ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง  ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง  บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง  บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง  แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว |  |
| **3** | **- ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2567/68 เปรียบเทียบกับ ปี 2566/67**  ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 ที่ผ่านมา บันทึกข้อมูลรวมทั้งสิ้น 17,217 ครัวเรือน พื้นที่ 262,460.63 ไร่ แบ่งเป็น  เมืองเพชรบุรี บันทึก 4,401 ครัวเรือน พื้นที่ 78,343.64 ไร่  เขาย้อย บันทึก 2,779 ครัวเรือน พื้นที่ 48,853.74 ไร่หนองหญ้าปล้อง บันทึก 281 ครัวเรือน พื้นที่ 1,811 ไร่  ชะอำ บันทึก 1,399 ครัวเรือน พื้นที่ 18,240.43 ไร่  ท่ายาง บันทึก 4,044 ครัวเรือน พื้นที่ 47,293.36 ไร่  บ้านลาด บันทึก 4,647 ครัวเรือน พื้นที่ 53,563.77 ไร่  บ้านแหลม บันทึก 583 ครัวเรือน พื้นที่ 11,948.06 ไร่  แก่งกระจาน บันทึก 238 ครัวเรือน พื้นที่ 2,406.63 ไร่  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ปีนี้ อาจจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย |  |
|  | **- ความก้าวหน้าการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนปิดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67(ตรวจสอบรายชื่อจากในระบบทะเบียนเกษตรกร ต้องดำเนินการก่อนวันที่ 25 ส.ค.67)**  **1**) แปลงข้าวต้องสงสัยว่าเป็นข้าวรอบสองให้ตรวจสอบและวาดแปลงที่https://geoplots.doae.go.th  แปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ณ วันที่ 2 ส.ค.67 ได้แก่  ท่ายาง ต.ท่ายาง 2 ครัวเรือน 2 แปลง  บ้านลาด ต.ห้วยลึก 1 ครัวเรือน 1 แปลง  2) เกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ ให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ หากต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลังได้ หากเป็นตามข้อเท็จจริงอำเภอสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ให้เกษตรกรได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเรียกคืนจาก ธกส. ส่งมาที่กรมฯ อีกครั้ง เมื่อปิดโครงการแล้ว)  เมืองเพชรบุรี 2 ครัวเรือน  ชะอำ 1 ครัวเรือน  ท่ายาง 23 ครัวเรือน  บ้านลาด 1 ครัวเรือน | **ไม่มี** |  |
| **4** | **การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตรรายตำบล (รต.)**  ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดส่งข้อมูลในระบบรายงาน รต. จากเดิมกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 12 ของเดือน เป็น**ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป** เนื่องจากคลังจังหวัดทำหนังสือแจ้งขอให้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเข้าที่ประชุมจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือน จังหวัดต้องนำข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัดจากรายงาน รต. ส่งให้คลังจังหวัด | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |  |
| **5** | **การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568**  - บันทึกแบบ IDP 1: แบบหาความจำเป็น และ IDP 2: แผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จัดทำไว้ในปีที่แล้ว ลงไปในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (HRCS)(ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 67)  - จัดทำ IDP 3 : แบบรายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม พร้อมบันทึกลงในระบบ (ภายในวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2567) | จะดำเนินการบันทึกในระบบ ภายใน 15 ส.ค. 67 |  |
| 6 | **โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร** | - กำลังดำเนินการจัดซื้อกิจกรรมพัฒนา ศพก. โดยได้ความต้องการของ ศพก. มาเรียบร้อยแล้ว  - อบรมเกษตรกรผู้นำแล้ว 1 ครั้ง เหลืออีก 2 ครั้ง ดำเนินการใน เดือน ส.ค. 67  - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแล้ว 3 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง |  |
| 7 | **งานประชาสัมพันธ์** | ดำเนินการเรียบร้อย เป็นปัจจุบันแล้ว |  |
| 8 | **การติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ** | ยังไม่เกิดภัยในพื้นที่ | ขอให้รายงานจังหวัด ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ถึงแม้จะยังไม่เกิดภัย ก็ขอให้รายงานว่า ไม่มี |
| 9 | **ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่** | อำเภอได้คัดเลือก ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ครบทั้ง 7 ประเภท | อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกร ครบทั้ง 7 ประเภท |
| 10 | **การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สถานประกอบการ** | ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว | หากกลุ่มต้องการขอมาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย ควรปรึกษาหน่วยงานผู้ออกใบรับรองก่อนที่จะปรับปรุง ขยับขยาย ต่อเติม เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของมาตรฐาน จะได้ไม่เสียแรง เวลา และต้นทุน |
| 11 | **งานอารักขาพืช** | - ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว  - บันทึกรายงานในระบบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว | - ขอให้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหวี่ขาว  - รายงานคลินิกพืช ภายใน 10 ก.ย. 67 |
| 12 | **แปลงใหญ่** | - จะดำเนินการประชุมแล้วเสร็จภายใน ส.ค.67 | - ขอให้ส่งคลิปประกวดแปลงใหญ่ด้วย |
| 13 | **GAP กล้วยหอม** | - มีเกษตรกรปลูกกล้วยหอม ประมาณ 10 ครัวเรือน รายอื่นๆ จะปลูกแบบผสมผสาน | - ขอให้อำเภอตั้งเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ได้รับ GAP อย่างน้อย 50% ของเกษตรทั้งหมด |
| 14 | **ข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด** |  | - เป็นข้อสั่งการของเกษตรจังหวัด ให้อำเภอรวบรวมข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด เช่น ชื่อผู้รวบรวม เบอร์โทร และปริมาณการรับซื้อ |
| 15 | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | - ผลเบิกจ่ายได้ ประมาณ 60%  - อยู่ในขั้นตอนการส่งเบิก คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ส.ค.67 | - เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน |
| 16 | **ประเด็นอื่นๆ** |  |  |

**แบบรายงานการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร (นิเทศงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**หน่วยงาน**  สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี .

**วันที่**  13 สิงหาคม 2567 .

**สถานที่นิเทศ**  อำเภอเขาย้อย .

**ผู้นิเทศ ................ทีมนิเทศงาน ทีม 4......................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ/ปัญหา อุปสรรค** | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |
| **1** | **โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร/วาดผังแปลงปี 2567**  **- เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000ครัวเรือน**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 4,112 ครัวเรือน  เขาย้อย เป้าหมาย 2,825 ครัวเรือน  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 1,646 ครัวเรือน  ชะอำ เป้าหมาย 2,639 ครัวเรือน  ท่ายาง เป้าหมาย 8,462 ครัวเรือน  บ้านลาด เป้าหมาย 5,396 ครัวเรือน  บ้านแหลม เป้าหมาย 1,002 ครัวเรือน  แก่งกระจาน เป้าหมาย 3,918 ครัวเรือน  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ดำเนินการ ได้ 81 % ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ภายใน ส.ค.67 |  |
| **2** | **- เป้าหมายการวาดแปลงผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลรอบที่ 2/67(เม.ย.- ก.ย.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,172 แปลง**  เมืองเพชรบุรี เป้าหมาย 1,200 แปลง  เขาย้อย เป้าหมาย 445 แปลง  หนองหญ้าปล้อง เป้าหมาย 590 แปลง  ชะอำ เป้าหมาย 453 แปลง  ท่ายาง เป้าหมาย 2,114 แปลง  บ้านลาด เป้าหมาย 2,108 แปลง  บ้านแหลม เป้าหมาย 362 แปลง  แก่งกระจาน เป้าหมาย 900 แปลง  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว |  |
| **3** | **- ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2567/68 เปรียบเทียบกับ ปี 2566/67**  ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 ที่ผ่านมา บันทึกข้อมูลรวมทั้งสิ้น 17,217 ครัวเรือน พื้นที่ 262,460.63 ไร่ แบ่งเป็น  เมืองเพชรบุรี บันทึก 4,401 ครัวเรือน พื้นที่ 78,343.64 ไร่  เขาย้อย บันทึก 2,779 ครัวเรือน พื้นที่ 48,853.74 ไร่หนองหญ้าปล้อง บันทึก 281 ครัวเรือน พื้นที่ 1,811 ไร่  ชะอำ บันทึก 1,399 ครัวเรือน พื้นที่ 18,240.43 ไร่  ท่ายาง บันทึก 4,044 ครัวเรือน พื้นที่ 47,293.36 ไร่  บ้านลาด บันทึก 4,647 ครัวเรือน พื้นที่ 53,563.77 ไร่  บ้านแหลม บันทึก 583 ครัวเรือน พื้นที่ 11,948.06 ไร่  แก่งกระจาน บันทึก 238 ครัวเรือน พื้นที่ 2,406.63 ไร่  ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวันได้ทางไลน์กลุ่มเกษตรเพชรได้ทุกวัน (ในวันทำการ) และสามารถดูรายงานผลย้อนหลังหลังได้ในอัลบั้มภาพรายงานผล ทบก. | ปีนี้ อาจจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำนอกเขตชลประทานมีมากขึ้น |  |
|  | **- ความก้าวหน้าการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนปิดโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67(ตรวจสอบรายชื่อจากในระบบทะเบียนเกษตรกร ต้องดำเนินการก่อนวันที่ 25 ส.ค.67)**  **1**) แปลงข้าวต้องสงสัยว่าเป็นข้าวรอบสองให้ตรวจสอบและวาดแปลงที่https://geoplots.doae.go.th  แปลงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ณ วันที่ 2 ส.ค.67 ได้แก่  ท่ายาง ต.ท่ายาง 2 ครัวเรือน 2 แปลง  บ้านลาด ต.ห้วยลึก 1 ครัวเรือน 1 แปลง  2) เกษตรกรที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ ให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ หากต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลังได้ หากเป็นตามข้อเท็จจริงอำเภอสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ให้เกษตรกรได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเรียกคืนจาก ธกส. ส่งมาที่กรมฯ อีกครั้ง เมื่อปิดโครงการแล้ว)  เมืองเพชรบุรี 2 ครัวเรือน  ชะอำ 1 ครัวเรือน  ท่ายาง 23 ครัวเรือน  บ้านลาด 1 ครัวเรือน | **ไม่มี** |  |
| **4** | **การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านการเกษตรรายตำบล (รต.)**  ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดส่งข้อมูลในระบบรายงาน รต. จากเดิมกำหนดไว้เป็นทุกวันที่ 12 ของเดือน เป็น**ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป** เนื่องจากคลังจังหวัดทำหนังสือแจ้งขอให้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเข้าที่ประชุมจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือน จังหวัดต้องนำข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัดจากรายงาน รต. ส่งให้คลังจังหวัด | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |  |
| **5** | **การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568**  - บันทึกแบบ IDP 1: แบบหาความจำเป็น และ IDP 2: แผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จัดทำไว้ในปีที่แล้ว ลงไปในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (HRCS)(ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 67)  - จัดทำ IDP 3 : แบบรายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม พร้อมบันทึกลงในระบบ (ภายในวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2567) | ดำเนินการบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว |  |
| 6 | **โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร** | ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ในขั้นตอนการส่งเบิก |  |
| 7 | **งานประชาสัมพันธ์** | ดำเนินการเรียบร้อย เป็นปัจจุบันแล้ว |  |
| 8 | **การติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ** | ยังไม่เกิดภัยในพื้นที่ | ขอให้รายงานจังหวัด ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ถึงแม้จะยังไม่เกิดภัย ก็ขอให้รายงานว่า ไม่มี |
| 9 | **ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่** | อำเภอได้คัดเลือก ต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ครบทั้ง 7 ประเภท | อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีต้นแบบบุคคล องค์กร สถาบันเกษตรกร ครบทั้ง 7 ประเภท |
| 10 | **การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สถานประกอบการ** | - | หากกลุ่มต้องการขอมาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย ควรปรึกษาหน่วยงานผู้ออกใบรับรองก่อนที่จะปรับปรุง ขยับขยาย ต่อเติม เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของมาตรฐาน จะได้ไม่เสียแรง เวลา และต้นทุน |
| 11 | **งานอารักขาพืช** | - ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว  - บันทึกรายงานในระบบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  - พบการระบาดของหนอนหัวดำ ประมาณ 25% ด้วงแรด ประมาณ 40%  - สำนักงานฯ มีแผนจะผลิตเชื้อไตรโคฯ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปใช้คลุกเมล็ด เนื่องจากเกษตรกรมักมาสอบถาม อยากได้ไปทดลองใช้ | - ขอให้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหวี่ขาว  - รายงานคลินิกพืช ภายใน 10 ก.ย. 67 |
| 12 | **แปลงใหญ่** | ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ในขั้นตอนการส่งเบิก |  |
| 13 | **GAP กล้วยหอม** | เกษตรกรปลูกกล้วยหอมแบบผสมผสาน ไม่มีรายใหญ่ | - ขอให้อำเภอตั้งเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ได้รับ GAP อย่างน้อย 50% ของเกษตรทั้งหมด |
| 14 | **ข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด** | เกษตรกรส่วนใหญ่จะนำไปขายที่ตลาดศรีเมืองเอง | - เป็นข้อสั่งการของเกษตรจังหวัด ให้อำเภอรวบรวมข้อมูลผู้รวบรวมผักส่งตลาด เช่น ชื่อผู้รวบรวม เบอร์โทร และปริมาณการรับซื้อ |
| 15 | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | - ผลเบิกจ่ายได้ ประมาณ 87%  - บางส่วนอยู่ในขั้นตอนการส่งเบิก คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ส.ค.67  - เหลือคืนเงินค่า Tablet | - เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน |
| 16 | **ประเด็นอื่นๆ** | **-** | **-** |